Il Piano Delle valutazioni della politica regionale unitaria  2007-2013

Programma Nazionale Operativo Ricerca e Competitività

Febbraio 2012

Indice

1.	Le finalità istituzionali del Piano delle Valutazioni	3

2.	La governance del processo di elaborazione, attuazione e aggiornamento del Piano delle  Valutazioni	7

2.1	Il Responsabile del Piano delle Valutazioni	9

2.2	Il Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione	9

2.3	I Gruppi di pilotaggio delle singole valutazioni	11

2.4	Il ruolo attribuito al Sistema Nazionale di Valutazione	11

3	I contenuti del Piano	13

3.1	Il processo per la definizione e l’aggiornamento delle  valutazioni del Piano delle Valutazioni	13

3.2	Le tematiche oggetto delle valutazioni	17

3.3	L’integrazione della valutazione con il sistema di monitoraggio	18

4.	Obiettivi, Contenuti e tempi attuativi del Piano delle  valutazioni	20

4.1.	Valutazione on going	21

4.2	Valutazioni nella fase prossima alla chiusura	23

4.3.	Adempimenti comuni	24

4.4.	Timing delle attività	25

5.	Le sedi di responsabilità	29

6.	Le risorse	34

6.1 	Risorse finanziarie	34

6.2 	Risorse umane ed organizzative	35

7.	Le Attività valutative	36

# 1.	Le finalità istituzionali del Piano delle Valutazioni

La valutazione rappresenta l’elemento cardine su cui poggia l’impegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico nel garantire elevati standard di qualità della loro azione, nell’ambito della politica regionale, in materia di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, innovazione e  competitività dei sistemi produttivi.

Il Piano delle valutazioni (di seguito PdV), previsto in attuazione degli artt. 47 e 48 del Regolamento (CE) n° 1083/2006 e della Delibera CIPE sull’attuazione del QSN, nella sua versione iniziale ha definito il quadro organizzativo e procedurale dell’attività di valutazione  delle politiche e degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), rispettivamente nell’ambito del PON Ricerca e Competitività (di seguito PON R&C) e del Programma Attuativo FAS Nazionale.

A seguito della riprogrammazione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate che, nel quadro delle misure anticrisi adottate dal Governo con Delibera CIPE del 6 marzo 2009, sono state destinate ad altri interventi individuati in base alle priorità emergenti (Piano Infrastrutture, Fondo ammortizzatori Sociali e Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale), il Programma Attuativo FAS Nazionale non ha avuto sviluppo attuativo.

In considerazione dello scenario delineatosi a partire dal primo trimestre 2009, in fase di aggiornamento annuale del PdV approvato dal partenariato istituzionale e socio-economico e presentato al Comitato di Sorveglianza  del 7 maggio 2008, si è ritenuto opportuno procedere ad una rivisitazione complessiva del disegno originario, pur mantenendo inalterati gli elementi fondanti del Piano stesso, sia quelli di indirizzo strategico che quelli relativi all’impianto metodologico e organizzativo prescelto.

In particolare, il piano delle attività, le risorse assegnate, le sedi di responsabilità, in questa fase sono stati declinati tenendo conto esclusivamente delle specificità del PON R&C, pur nel rispetto delle finalità generali dello strumento con cui ci si propone di verificare la coerenza interna ed esterna delle attività programmate e realizzate. Nello specifico attraverso il PdV si intende:

- valorizzare le buone prassi e porre in luce le criticità delle esperienze passate per orientare l’attuale fase della programmazione (funzione di apprendimento);

- acquisire i risultati delle azioni intraprese al fine di accertare l’efficacia della strategia in ordine al raggiungimento degli obiettivi  prefissati dal PON R&C (funzione conoscitiva);

- fornire informazioni utili per migliorare i processi attuativi e/o per aggiornare la strategia del PON R&C (funzione di sostegno alle decisioni);

- proporre elementi conoscitivi atti ad orientare il dibattito e le scelte sulle politiche in relazione ai problemi strutturali specifici che caratterizzano i territori e/o settori di interesse (funzione di orientamento ai processi di policy);

- offrire alla collettività, nel rispetto del principio della trasparenza, un quadro complessivo dell’attività programmatoria e dei risultati attraverso essa conseguiti (funzione di disseminazione);

- consentire  ai decisori politici e all’insieme delle istituzioni di valutare il grado di efficacia delle politiche realizzate  (funzione di accountability).

Nell’attuazione del Piano, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico puntano a valorizzare il patrimonio di esperienze maturate nelle passate programmazioni dei Fondi Strutturali e del FAS.

In particolare, nell’ambito del PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 2000-2006, unitamente all’attività condotta dal Valutatore Indipendente, il MIUR ha realizzato iniziative di valutazione autonome che hanno interessato specifiche problematiche (es. Indagine sui percorsi di studio e di lavoro successivi alla laurea, condotta in collaborazione con l’ISFOL) o cluster di progetti (es. Monitoraggio quali-quantitativo dei progetti di Alta Formazione cofinanziati nell’ambito dell’ASSE III – Avviso 4391/2001) o approfondimenti di alcune tematiche di interesse emergenti dalla valutazione intermedia (es. Valutazione di impatto dei progetti di Ricerca Industriale cofinanziati dal PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006).

Il MIUR ha peraltro sempre riposto grande attenzione ai processi di valutazione, distintamente riferiti alla ricerca scientifica.

L’importanza della valutazione è ampiamente richiamata nel Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007,  in cui si afferma la centralità dei processi di valutazione per il miglioramento della qualità delle attività di R&S, rimarcando a tal fine il ruolo assunto dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR).

Con il DM 2206 del 16 dicembre 2003, infatti, è stato regolamentato il primo esercizio nazionale di Valutazione Triennale della Ricerca, relativo al periodo 2001-2003 (VTR 2001-2003). L'esercizio, affidato al CIVR, è stato rivolto alla valutazione della performance scientifica di 77 Università (statali e legalmente riconosciute), 12 Enti pubblici di ricerca e 13 Istituzioni private di ricerca per un totale complessivo di 17.329 prodotti scientifici valutati.

Il rilevante impegno ha fornito elementi conoscitivi utili per orientare le strategie e l’allocazione delle risorse nelle varie discipline scientifiche d’interesse delle singole organizzazioni e, più complessivamente, per migliorare le performance della ricerca italiana. Il successo dell’iniziativa ha indotto il MIUR ha riproporre l’esercizio valutativo, quest’ultimo riferito al quinquennio  2004-2008.

Il percorso di promozione della qualità delle Università e degli enti di ricerca  intrapreso dal MIUR ha condotto alla costituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che ha sostituito i due Comitati preesistenti: il CIVR e il CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).

La scelta del Ministero di porre l’accento sull’importanza dei risultati, esprime una piena condivisione dell’approccio strategico definito dalla Commissione Europea attraverso il Regolamento (CE) 1083/2006.

Nell’attuazione del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006, il Ministero dello Sviluppo Economico ha commissionato al valutatore indipendente una serie di attività valutative che costituiscono la principale fonte informativa in merito all’efficacia ed efficienza delle politiche di sviluppo perseguite.

In questo ambito rientrano anche alcuni studi di campo particolarmente utili al fine di individuare le aspettative del mondo imprenditoriale ed il grado di soddisfazione rispetto agli strumenti di incentivazione attivati. Riguardo questi ultimi, sono significativi i risultati delle valutazioni condotte sugli incentivi più innovativi, come i Pacchetti Integrati di Agevolazione ed i servizi di tutoraggio, volti a garantire al contempo nuove opportunità di innovazione di processo/prodotto e flessibilità nell’utilizzo dei suddetti strumenti. Esse hanno individuato alcuni ambiti di miglioramento sia per gli strumenti che per le modalità di gestione in quanto, malgrado un forte interesse da parte delle imprese, sono state riscontrate difficoltà sia nella fase istruttoria che in quella attuativa.

Un’altra base informativa importante è rappresentata dall’insieme di studi ad hoc riguardanti specifici regimi di aiuto (es. a finalità ambientale), la programmazione negoziata, i distretti industriali, ed altri realizzati anche nell’ambito della Task Force MAP/MEF/IPI Sviluppo Imprenditoriale Locale, istituita dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-06 all’interno dell’asse IV Sviluppo Imprenditoriale Locale.

Attraverso il monitoraggio e l’analisi dei regimi di aiuto programmati nei POR delle Regioni Ob.1, l’attività svolta all’interno della Task Force è stata alla base di una riflessione generale sul sistema degli incentivi regionali e nazionali, prendendo in considerazione anche le criticità attuative e le specificità di alcune realtà locali.

L’esperienza passata potrebbe essere utilmente integrata con le diverse analisi effettuate all’interno del Rapporto Annuale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo sugli interventi FAS e nella Relazione del MISE ex lege 266/97 sull’insieme degli interventi di sostegno alle imprese.

La Relazione, che censisce ogni anno tutte le leggi di incentivazione alle imprese  e viene allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria, non solo risponde alle esigenze informative e di monitoraggio istituzionali, ma rappresenta  il momento principale di valutazione delle politiche ordinarie attuate dal Ministero. Essa viene predisposta dall’ufficio Affari generali  della Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, con il contributo di diverse  aree di competenza (tra cui le altre amministrazioni centrali e regionali titolari di regimi di aiuto decentrati) supportate da un Comitato Tecnico Scientifico istituito nel 2004 e costituito da rappresentanti delle principali istituzioni economiche nazionali. L’integrazione di queste attività con quelle previste dal Piano delle Valutazioni  diventa necessaria per leggere il contributo delle politiche regionali nell’ambito di un più ampio sistema di policies.

In considerazione della significatività dell’attività realizzata, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dello Sviluppo Economico intendono ricercare, nell’attuazione del Piano delle Valutazioni, le opportune sinergie e complementarietà con i sistemi di valutazione esistenti e sopra menzionati, integrando, laddove ritenuto coerente ed opportuno, eventuali apporti in termini di competenze, metodologie e fonti informative già esistenti.

# 2.	La governance del processo di elaborazione, attuazione e aggiornamento del Piano delle  Valutazioni

Nel rispetto degli orientamenti definiti dal Sistema Nazionale di Valutazione, la governance complessiva del Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria viene assicurata da un disegno organizzativo connotato da una stretta interazione tra:

  - Responsabile del Piano;

  - Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione;

  - Gruppi di Pilotaggio delle singole valutazioni  (Steering Groups).

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica del sistema previsto per l’elaborazione, il coordinamento e l’attuazione  del presente Piano, in cui vengono evidenziate le funzioni prioritarie svolte da ciascun organismo individuato, così come più ampiamente esplicitate nei successivi paragrafi di riferimento.

## 2.1	Il Responsabile del Piano delle Valutazioni

La definizione, l’attuazione e ri-orientamento del Piano delle Valutazioni, si realizzeranno avvalendosi della figura di coordinamento, rappresentata dal Responsabile del Piano delle Valutazioni.

In considerazione della complessità e della rilevanza della politica regionale unitaria in materia di ricerca e innovazione, nonché del ruolo rivestito istituzionalmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del PON R&C si ritiene opportuno prevedere la partecipazione di un Rappresentante MiSE in affiancamento al Responsabile del Piano delle Valutazioni, per assicurare incisività e una forte convergenza ed integrazione dei Programmi anche nella fase valutativa.

Il Responsabile del Piano delle Valutazioni in via prioritaria:

- presidia e coordina il Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione;

- coordina la redazione del Piano delle Valutazioni;

- organizza le attività partenariali finalizzate all’individuazione dei temi e delle domande di valutazione;

- promuove il periodico aggiornamento del Piano delle Valutazioni;

- relaziona al Comitato di Sorveglianza e al Comitato di Indirizzo e Attuazione, promuovendo la diffusione dei risultati della valutazione.

## 2.2	Il Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione

Il Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione (CPV) interviene nelle varie fasi del processo di definizione e di attuazione del Piano, in supporto al Responsabile del Piano delle Valutazioni che lo presidia.

Il Gruppo è costituito da:

- Referente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche in qualità di Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività;

- Referente del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in qualità di Organismo Intermedio del PON Ricerca e Competitività;

- Referente delle amministrazioni titolari per l’attuazione di Obiettivi operativi all’interno dei Programmi;

- Referenti delle politiche ordinarie e/o dei programmi e/o strumenti finanziari;

- Referente della funzione di tutela dei principi di pari opportunità;

- Referente della funzione di sostenibilità ambientale;

- Rappresentante della Commissione Europea;

- Rappresentanti di altre amministrazioni;

- Rappresentanti del partenariato economico e sociale;

- Referente dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

- Referente UVAL.

Il Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione può operare attraverso sessioni plenarie o ristrette, pur mantenendo la rappresentatività delle principali componenti istituzionali. Nello specifico, il Gruppo CPV riunito in seduta plenaria è chiamato a svolgere la funzione di pilotaggio del Piano con competenze esclusive d’indirizzo strategico del processo di valutazione, mentre l’attività di coordinamento viene affidata ad un gruppo ristretto  al quale spetteranno  funzioni più operative di supporto al Responsabile del Piano delle Valutazioni.

Il Gruppo CPV riunito in seduta plenaria:

- affianca il Responsabile del PdV nella conduzione delle attività partenariali finalizzate alla rilevazione delle esigenze conoscitive delle amministrazioni interessate e degli stakeholders del PON R&C;

- propone i temi della valutazione;

- supporta il Responsabile del Piano nell’analisi dei risultati della valutazione e nella relativa diffusione.

Il Gruppo CPV ristretto:

- collabora alla redazione del Piano delle Valutazioni;

- elabora le domande della valutazione;

- attua il Piano delle Valutazioni, supportando l’attività dei Gruppi di Pilotaggio  delle singole valutazioni (Steering Group);

- supporta la definizione del capitolato e/o mandato di valutazione, nonché dei criteri e delle procedure di  selezione dei valutatori;

- trasferisce gli indirizzi strategici del Piano agli Steering Group, al fine di garantire un approccio unitario all’attività valutativa;

- aggiorna l’elenco delle domande della valutazione, sulla base sia della progressiva attuazione del PON R&C sia degli esiti dell’attività valutativa realizzata.

Il Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio  della Valutazione è supportato nello svolgimento delle sue attività dall’Assistenza Tecnica del PON Ricerca e Competitività 2007-2013.

2.3	I Gruppi di pilotaggio delle singole valutazioni

La garanzia della credibilità e dell’utilità della valutazione sono condizioni imprescindibili per attuare una valutazione di qualità.

Al fine di garantire elevati standard qualitativi del processo valutativo, il Piano delle Valutazioni prevede la costituzione di specifici Gruppi di Pilotaggio (Steering Groups) ai quali affidare l’attuazione delle singole valutazioni, attraverso il presidio di una pluralità di azioni che consentono di salvaguardare l’indipendenza dei valutatori dalle Amministrazioni coinvolte.

La composizione dei  Gruppi di  Pilotaggio delle singole valutazioni  viene definita in base alle competenze funzionali  alla realizzazione dei singoli esercizi valutativi distintamente riferiti a specifiche tematiche, assicurando la prevalenza delle necessarie competenze tecnico-valutative. A seconda della tipologia e dei contenuti della valutazione, pertanto, tali Gruppi saranno costituiti da più soggetti scelti tra:

- Rappresentanti dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;

- Rappresentanti dell’UVAL;

- Esperti della valutazione;

- Esperti di settore;

- Rappresentanti dei territori  e delle amministrazioni di interesse;

- Rappresentanti di gruppi tecnici o di lavoro costituiti per l’attuazione del PON R&C.

I Gruppi di  Pilotaggio delle singole valutazioni potranno essere composti anche da due o più rappresentanti del Gruppo CPV ristretto.

Nel rispetto della funzione individuata, i Gruppi di Pilotaggio delle singole valutazioni:

- procedono all’avvio del processo di valutazione, in coerenza con  gli indirizzi complessivi  definiti nel Piano delle Valutazioni;

- interagiscono con i valutatori al fine di trasferire le informazioni funzionali all’espletamento dell’attività valutativa;

- concordano con i valutatori le metodologie da impiegare nel processo di valutazione;

- verificano la coerenza  dell’attività svolta dai valutatori rispetto quanto definito nel capitolato/mandato della valutazione;

- assicurano il rispetto della conformità e dei tempi per la produzione dei rapporti di valutazione.

## 2.4	Il ruolo attribuito al Sistema Nazionale di Valutazione

Il Sistema Nazionale di Valutazione assicura il proprio contributo alla redazione, all’aggiornamento e all’attuazione del Piano delle Valutazioni, attraverso la partecipazione al Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione di cui al par. 2.2.

I Rappresentanti del SNV  prendono  altresì parte all’attuazione del Piano delle Valutazioni, e in particolare:

- partecipano  alle fasi di autovalutazione;

- concorrono alla definizione degli aspetti tecnici di valutazioni esterne attraverso la partecipazione ai Gruppi di Pilotaggio delle singole valutazioni (v. par. 2.3.);

- mettono a disposizione metodologie già sperimentate e i risultati dei processi valutativi realizzati a livello nazionale.

La connessione con il Sistema Nazionale della Valutazione, soggetto collettivo, viene assicurata dal coinvolgimento diretto dell’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici nel processo di definizione e attuazione del Piano delle Valutazioni.

# 3	I contenuti del Piano

Il Piano delle valutazioni della Politica regionale unitaria, accogliendo gli orientamenti espressi dal QSN e nel rispetto del dettato dell’art. 47, comma 2, Reg. (CE) 1083/2006, prevede la realizzazione di valutazioni su un numero circoscritto di temi/territori/strumenti.

La definizione dei contenuti del Piano consente di rispondere all’esigenza di verificare l’evoluzione del PON R&C rispetto alle priorità comunitarie e nazionali (valutazione strategica), e nel contempo di supportarne l’attività di sorveglianza (valutazione operativa).

## 3.1	Il processo per la definizione e l’aggiornamento delle  valutazioni del Piano delle Valutazioni

L’individuazione degli ambiti della valutazione è funzione delle scelte strategiche e delle esigenze conoscitive espresse dalle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PON R&C, dai relativi stakeholders  e dai potenziali attuatori.

Il processo di  raccolta e selezione delle domande di valutazione

Nell’assicurare il perseguimento efficace ed efficiente della strategia di sviluppo enucleata nel Programma, il processo di selezione delle domande di valutazione sarà orientato a:

- garantire la condivisione  degli obiettivi conoscitivi tra tutti i soggetti interessati, sia istituzionali sia socio economici, nella individuazione delle domande di valutazione;

- identificare distinti aspetti /problematiche in relazione ad ambiti territoriali, tematici e strumentali a cui viene riconosciuta una valenza prioritaria;

- identificare la gerarchia dei quesiti  in funzione degli interessi in gioco.

La raccolta e l’elaborazione dei contributi e la formulazione del Piano

Lo sviluppo del processo valutativo deve essere partecipato e condiviso da tutti gli stakeholders  del PON R&C.

La definizione degli oggetti e delle domande della valutazione troverà realizzazione attraverso un processo complesso che necessita di un’attenta attività di ascolto degli attori interni (AdG, OI, responsabili degli obiettivi operativi del PON, etc.) ed esterni (partenariato socio-economico), nonché del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Indirizzo e di Attuazione. La sede di confronto è individuata dal Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione in funzione della tipologia di interlocutori e delle esigenze di rilevazione.

Nel rispetto delle indicazioni metodologiche prodotte dal SNV sulle caratteristiche e sulle modalità di costruzione tecnica delle domande di valutazione, la fase iniziale di tale processo è focalizzata sulla  definizione dei criteri e delle modalità di individuazione delle stesse.  La prima fase del processo, condotta  dal Gruppo ristretto di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione,  pertanto prevede l’individuazione dei soggetti da coinvolgere, le modalità della loro partecipazione (riunioni, interviste), la pianificazione delle attività, la definizione preliminare dei territori/temi su cui esprimere le domande di valutazione, la definizione dell’impianto metodologico per la rilevazione delle domande.

Nella fase successiva, nell’ambito del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio riunito in seduta plenaria, eventualmente integrato dal partenariato allargato,  si procede  a:

- condividere il metodo da seguire per identificare le domande;

- raccogliere le domande, producendo una lista (ordinata per priorità) di esigenze conoscitive espresse dagli attori interessati;

- esplicitare ulteriori esigenze conoscitive relative a nuovi territori/temi della valutazione.

Il Gruppo CPV ristretto, presieduto dal Responsabile del PdV, dopo avere condotto l’analisi delle esigenze conoscitive espresse dal partenariato, procede a:

- selezionare le domande della valutazione;

- aggiornare il Piano delle Valutazioni;

- identificare eventuali ulteriori attività.

Il Piano viene presentato al Comitato di Sorveglianza e al Comitato di Indirizzo e di Attuazione, nonché nelle sedi di confronto partenariale, e ne viene data immediata divulgazione attraverso la pubblicazione sul portale dedicato al PON R&C e sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

Il Gruppo CPV ristretto, a seguito dell’adozione del PdV, procede a  dare attuazione alle attività previste dal Piano attraverso la definizione del capitolato/mandato della valutazione.

La valorizzazione degli output della valutazione

A conclusione dell’attività valutativa il Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio è chiamato ad effettuare un’analisi dei risultati della valutazione, con il fine di fornire indicazioni utili agli organi decisionali (Amministrazioni responsabili dell’attuazione, Comitato di Sorveglianza, Comitato di Indirizzo e Attuazione) per l’eventuale adeguamento del Programma (funzione di sostegno alle decisioni).

Tale processo di valorizzazione dei risultati assume una rilevanza pregnante per garantire adattamento al Programma e aderenza degli interventi  agli eventuali mutamenti di contesto.

La diffusione dei risultati della valutazione

Al fine di soddisfare il principio della trasparenza, i risultati dell’attività valutativa saranno oggetto di azioni di Informazione e Pubblicità rivolte alla collettività (funzione di disseminazione), così come descritte nel dettaglio al par. 4.5.

La revisione del Piano

Il Piano si configura come uno strumento flessibile in modo che le valutazioni da condurre possano essere integrate e/o modificate periodicamente in funzione degli sviluppi del PON R&C  e delle eventuali nuove esigenze di rilevazione. Con cadenza annuale, pertanto, si  procederà a rivisitare l’elenco degli oggetti delle valutazioni, secondo l’analoga procedura individuata per la formulazione iniziale del Piano

Si riporta di seguito la rappresentazione del flusso procedurale che individua l’insieme delle attività che saranno condotte per l’individuazione delle domande della valutazione, l’attuazione ed il periodico aggiornamento del Piano.

Tab. 1 – Flusso procedurale per l’attuazione del Piano delle Valutazioni

| Organi di sorveglianza e di indirizzo | Amm.ni competenti per attuazione PON | Responsabile del Piano delle Valutazioni | Gruppo allargato di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione | Gruppo ristretto di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione | Partenariato allargato | Steering Group | Valutatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2	Le tematiche oggetto delle valutazioni

Unitamente alle indicazioni che emergeranno dalle attività partenariali funzionali all’individuazione puntuale delle tematiche, si ritiene necessario prevedere la realizzazione di attività in grado di valutare il contributo che il PON R&C  assicura:

- al perseguimento della strategia di sviluppo enucleata nel QSN e in particolare con la priorità 2 “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e ciascuno degli otto obiettivi specifici in cui essa si articola, nonché con la priorità 7 “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”  ed i tre obiettivi generali in essa enucleati;

- al rispetto del principio di addizionalità, che va verificato in relazione all’utilizzo da parte delle imprese di effettive risorse incrementali rispetto a quelle nazionali proprie, alle scelte strategiche delle aziende adottate con riferimento alle caratteristiche dell’investimento in ricerca e innovazione (es. dimensione, localizzazione, tempistica dell’investimento), nonché all’impatto generato in termini occupazione, fatturato, quote di mercato, etc.;

- alla coerenza e all’integrazione dei risultati del PON con la  complessiva impostazione strategica di Horizon 2020. In particolare verificare cosa implica, sul piano dell’assetto istituzionale e di policy, l’integrazione programmatica degli interventi per la ricerca e sviluppo e per l’innovazione. Un ulteriore aspetto da mettere a fuoco è in che misura il PON ha consentito di aggredire gli ostacoli esistenti per il completamento dell’European Research Area (v. Public Consultation on  the ERA Framework, january 2012);

- alla realizzazione degli obiettivi comunitari di inclusione sociale, non discriminazione e pari opportunità tra uomini e donne, grazie all’utilizzo delle risorse impegnate sulla base del principio della flessibilità complementare;

- all’integrazione degli interventi con quelli afferenti alla politica scientifico-tecnologica e allo sviluppo imprenditoriale contemplati nei Programmi regionali;

- all’integrazione degli interventi riferiti al settore agroalimentare con le azioni previste nell’ambito attuativo della politica di sviluppo rurale;

- all’integrazione degli interventi con quelli del programma Energia Rinnovabile e risparmio energetico, in coerenza con le linee di demarcazione definite nei rispettivi documenti programmatici.

Saranno altresì oggetto di valutazione:

- i criteri di selezione di cui si intende verificare l’adeguatezza per il raggiungimento degli specifici scopi del programma, l’ampiezza, l’utilizzabilità da parte dei soggetti attuatori e l’efficacia nell’avvicinamento ai target programmati;

- il ruolo e il contributo del  PON Ricerca e Competitività rispetto alle politiche ordinarie di settore, in relazione a specifiche tematiche e/o tipologie di intervento.

Le tematiche trasversali “ambiente” e “società dell’informazione” saranno, infine, oggetto di approfondimento sia attraverso la valutazione del percorso di implementazione, dei risultati e dell’impatto delle due azioni integrate previste nel PON Ricerca e Competitività (Asse III, obiettivo operativo 4.2.1.3), sia attraverso l’analisi delle altre linee di intervento in esso contemplate, per le implicazioni che conseguono in termini di sviluppo qualificato e sostenibile.

Le tematiche prefigurate in questa fase di aggiornamento del Piano delle Valutazioni, riportate con maggiore puntualità nelle Schede di valutazione di cui al successivo cap. 7,  rappresentano un contributo  del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio (riunito in sessione ristretta) che potrà trovare maggiore focalizzazione in sede di svolgimento delle previste attività partenariali.

## 3.3	L’integrazione della valutazione con il sistema di monitoraggio

Nel definire le domande di valutazione e nella costruzione del Piano, particolare attenzione  è riservata all’integrazione del sistema di valutazione degli interventi  con il sistema di monitoraggio, al fine di costruire un meccanismo di sorveglianza e, in particolare, di  alimentazione delle informazioni funzionale alle  esigenze valutative.

La valutazione, infatti, utilizza necessariamente come base conoscitiva i dati di monitoraggio prodotti dalle amministrazioni responsabili dell’attuazione del PON R&C. L’efficacia del processo valutativo dunque dipende anche dalla qualità dei dati di monitoraggio messi a disposizione dei singoli valutatori.

Il processo di valutazione deve essere inteso in tal senso come un processo di miglioramento continuo delle procedure attuative del Programma, in cui le fasi di definizione degli obiettivi  degli interventi, i meccanismi di selezione dei progetti, il sistema di monitoraggio e le attività di sorveglianza trovano la più ampia integrazione.

A tale scopo è in fase di costituzione un Gruppo di studio per la definizione di un sistema che, integrando la fase di monitoraggio con quella di valutazione, permetta un confronto continuo tra le strutture di governance del Piano delle Valutazioni e gli uffici responsabili della gestione e del monitoraggio, a partire dalla definizione della base dei dati disponibili in corso di attuazione. Si tratta infatti di ampliare, in una fase antecedente all’avvio delle valutazioni, il sistema di monitoraggio, potenziandone la capacità di produrre dati funzionali alla misurazione delle realizzazioni e degli effetti delle politiche attuate.

A tale proposito, valorizzando i sistemi già esistenti e impiegati nella precedente programmazione (es. Anagrafe della ricerca, banche dati per la gestione dei progetti FSE, etc), si procederà a  predisporre soluzioni operative in grado di integrare:

- dati di natura finanziaria, fisica e procedurale, regolarmente raccolti, che tuttavia necessitano di una sistematizzazione ed elaborazione unitaria, prima di passare alla fase di valutazione;

- dati disponibili nelle procedure di gestione ma non inseriti nel sistema di monitoraggio;

- dati necessari alla valutazione, ma non disponibili, per i quali è necessario un adeguamento delle procedure di gestione ed un successivo inserimento nel sistema di monitoraggio;

- dati di diversa provenienza ma che necessitano di un’elaborazione al fine di armonizzarli con i dati rilevati nel corso del monitoraggio.

Un più stretto collegamento tra monitoraggio e valutazione, già nella fase di impostazione dei due sistemi, è funzionale a garantire la disponibilità di dati  utilizzabili da chi effettuerà le valutazioni, minimizzando il ricorso a ulteriori rilevazioni in corso d’opera.

Sulla base delle attività di  rilevazione, trattamento e restituzione dei dati di monitoraggio, saranno implementati  alcuni meccanismi di early warning per verificare  l’andamento del programma nel corso dell’attuazione, rilevare eventuali criticità e scostamenti rispetto all’andamento previsto ed evidenziare tematiche e potenziali ambiti per valutazioni on going da sottoporre all’attenzione del Gruppo CPV.

In aggiunta, per il raggiungimento di obiettivi “core” del Programma, un utile strumento di supporto inoltre potrà essere rappresentato dalla costruzione di  “sentieri virtuosi”. Si tratta di definire dei percorsi di avvicinamento agli obiettivi più rilevanti, calendarizzati al 2013, che consentano, a partire dall’esame dei dati di monitoraggio e degli esiti delle valutazioni, di  accelerare il raggiungimento dei target identificati dal Programma.

In ogni caso, una volta avviate le valutazioni, sarà utile predisporre modalità di ”aggiustamento” dei sistema di monitoraggio sulla base anche  di indicatori che emergono dai risultati delle prime valutazioni realizzate, ma che inizialmente non sono stati  ritenuti rilevanti  dal programmatore.

Infine, il Piano delle Valutazioni  integra  le esigenze conoscitive sui risultati e sugli effetti del PON R&C alla luce dei principi della strategia di sviluppo sostenibile, così come indicato nel Quadro Strategico Nazionale. Gli ambiti conoscitivi delle valutazioni da intraprendere sono estesi agli aspetti evidenziati nel Rapporto ambientale e nella procedura di VAS Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS, art. 10). In tal senso le valutazioni riguardanti la sostenibilità saranno alimentate dal sistema di monitoraggio ambientale integrato nel sistema di monitoraggio del Programma, utilizzando anche le rilevazioni dei dati effettuate dai soggetti che presidiano gli aspetti ambientali nella programmazione, e potenziando i sistemi informatici già esistenti.

# 4.	Obiettivi, Contenuti e tempi attuativi del Piano delle  valutazioni

La tempistica per l’attuazione del Piano delle Valutazioni, e conseguentemente dei singoli esercizi di valutazione, è funzione:

- delle scadenze individuate dalla politica regionale unitaria, del timing delle attività proposto dal Comitato di Sorveglianza e dal Comitato di Indirizzo e di Attuazione, nonché delle eventuali esigenze conoscitive che potranno derivare dallo sviluppo del percorso attuativo del PON R&C;

- della tipologia di tematiche e domande della valutazione che emergeranno in sede di attività partenariali;

- dei tempi attuativi degli interventi previsti dal PON R&C.

In considerazione di tali elementi, il timing delle attività valutative definito in via preventiva viene attualizzato in itinere, a seguito della realizzazione degli incontri con il partenariato istituzionale e socio-economico,  nonché in fase di revisione annuale del Piano stesso.

Tenuto conto dello stato di attuazione del PON R&C, l’iniziale programmazione che prevedeva nello specifico una calendarizzazione delle attività valutative articolata in quattro fasi (Start-up dei Programmi; Entrata a regime dei Programmi; Maturità dei Programmi; Chiusura dei Programmi) è stata modificata e semplificata con la previsione di due momenti distintamente correlati all’attuazione e alla conclusione del periodo programmatorio, a cui corrispondono differenti finalità della valutazione:

- valutazione on going delle politiche e degli interventi realizzati nel corso dell’attuazione del PON R&C (analisi di scenario, valutazioni ex-post 2000-2006; valutazioni in itinere) ;

- valutazione degli interventi nella fase prossima alla chiusura del PON R&C (valutazione ex-post degli interventi 2007-2013; valutazione di impatto).

In particolare il Piano delle Valutazioni viene prioritariamente centrato sullo sviluppo della valutazione in itinere da effettuarsi nelle varie fasi di attuazione della programmazione, finalizzata sia all’individuazione e all’analisi di criticità che possono portare ad introdurre elementi correttivi alle modalità di attuazione del  PON R&C, sia ad evidenziare l’esigenza di un aggiornamento della strategia a seguito di un mutato scenario di riferimento.

In osservanza delle indicazioni espresse dalla Commissione Europea e delle indicazioni del QSN richiamate negli orientamenti formulati dal Sistema Nazionale di Valutazione, il Piano delle Valutazioni  pone attenzione altresì alla valutazione ex-post degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali relativi a precedenti fasi di programmazione.

La valutazione ex-post quindi, con riferimento specifico all’analisi delle criticità emerse nella passata programmazione, interesserà maggiormente l’attività valutativa da realizzare nella fase iniziale della programmazione, mentre la rilevazione e lettura degli esiti ed impatti delle azioni intraprese con il PON R&C, sarà condotta nella fase prossima alla chiusura del programma.

## Valutazione on going

### 4.1.1	Valutazioni ex-post degli interventi realizzati nel quadro della Programmazione 2000- 2006

Obiettivo

Gli esercizi valutativi da effettuarsi in tale fase rispondono prioritariamente agli obiettivi di:

- sistematizzare ed implementare le valutazioni precedenti al fine di misurare  risultati e impatto delle azioni programmate nella stagione 2000-2006 e i relativi riverberi sulla programmazione 2007-2013 e strategici sulla programmazione 2014-2020;

- avviare una valutazione unitaria delle politiche regionali;

- creare i presupposti (organizzativi, procedurali, ecc.) per dare continuità e solidità alle esperienze positive effettuate nella stagione 2000-2006.

Domande di valutazione

L’individuazione delle domande potrà avvenire soprattutto attraverso un adeguato percorso partenariale; tuttavia è possibile prefigurare fin da ora alcune tematiche:

- criticità poste in luce dalla valutazione in itinere dei programmi comunitari 2000-2006 e dalla valutazione ex-ante del PON Ricerca e Competitività;

- occupazione e formazione di qualità generata nell’ambito dei programmi finanziati nel periodo 2000-2006 (effetti diretti sui destinatari della formazione e sulle imprese), utilizzando opportuni metodi di analisi e prevedendo successivi aggiornamenti;

- aspetti legati all’accesso al credito per l’avviamento e lo sviluppo delle PMI e per la crescita degli investimenti in progetti di innovazione ;

- valutazione del ruolo del mercato dei capitali per la nascita di imprese innovative;

- efficacia degli strumenti di incentivazione per l’innovazione, correlazione tra le politiche e i comportamenti innovativi delle imprese;

- gli aspetti di addizionalità e della complementarietà degli strumenti di incentivazione.

### 4.1.2	Valutazioni in itinere

Obiettivi

Gli esercizi valutativi nel corso dell’attuazione del PON R&C  rispondono alle finalità di:

- misurare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati in fase programmatoria;

- individuare i punti critici e i punti di forza del Programma, in modo particolare nel caso in cui in fase attuativa emerga una divario sensibile tra i risultati conseguiti e gli obiettivi dichiarati, nel rispetto dell’art. 48 comma 3, Regolamento (CE) 1083/2006.

Domande di valutazione

In tale fase le domande di valutazione, da declinare  puntualmente rispetto agli interessi degli stakeholders del PON R&C, saranno focalizzate su:

- capacità dei meccanismi di selezione di identificare i progetti più innovativi, ed analisi dei tempi procedurali che regolano l’erogazione degli incentivi alla R&S delle imprese, al fine di verificare la relativa compatibilità con il “time to market” vissuto dalle aziende;

- “divisione del lavoro” in materia di RSTI, che scaturisce dalle scelte programmatiche del PON R&C e dei POR. L’esperienza 2000-2006 suggerisce di mettere a fuoco tempestivamente questa tematica, in modo da eludere effetti indesiderati (non ultimo l’effetto di “cannibalizzazione” tra misure agevolative nazionali e regionali);

- integrazioni di natura strategica e operativa tra le azioni condotte dal MIUR e quelle di spettanza del MiSE, al fine di verificare l’effettivo rispetto dell’unitarietà del quadro strategico del PON R&C, in termini di coerenza e di sinergia tra tutte le linee di intervento;

- programmazione e attuazione degli strumenti innovativi di incentivazione alle imprese, in quanto capaci di offrire discontinuità strategiche rispetto al passato e di agire sulle leve di competitività interne alle imprese;

- realizzazione degli obiettivi di apertura dei territori della convergenza alle conoscenze e all’expertise di origine esterna  (reti lunghe);

- efficacia delle modalità previste per il superamento dei fattori ostativi all’introduzione dell’innovazione in azienda rilevati nelle precedenti valutazione (es. criticità nel passaggio dalla fase di realizzazione del progetto di ricerca a quella di industrializzazione dei risultati, debolezza delle competenze interne, etc. );

- dinamiche e interazioni tra  investimenti di grandi dimensioni  e tessuto locale, in termini di effetti indotti e spillover sul territorio. Con riferimento alle esperienze realizzate (ad esempio relativamente agli  strumenti di Programmazione Negoziata nel periodo 2000-2006),  dovranno essere impostati opportuni metodi di analisi e previsti successivi aggiornamenti;

- analisi del percorso di implementazione delle azioni che enucleano il maggiore contenuto strategico del PON R&C, in quanto esplicitamente finalizzate a introdurre mutamenti strutturali nel sistema produttivo dei territori. Esse sono le aree scientifico-tecnologiche del PNR e le aree tecnologico-produttive di “Industria 2015”. La valutazione da condurre dovrà verificare che le priorità programmatiche individuino effettivamente ambiti produttivi e tecnologie critiche per il rafforzamento strutturale delle regioni e se gli interventi avviati consentano alle imprese di avvicinarsi e/o allinearsi alla frontiera delle conoscenza e di produrre innovazioni breakthrough, tali da riposizionarsi in termini competitivi sui mercati;

- analisi delle esperienze di retizzazione e di filiera promosse attraverso il PON R&C. Stante il rilievo che la tematica delle reti assume, è importante verificare i risultati e l’impatto che le iniziative avviate determinano, soprattutto relativamente ad alcuni aspetti, quali la nuova propensione delle imprese ad investire in RSTI, la qualità delle relazioni tra soggetti imprenditoriali e attori della R&S, il ruolo eventualmente assunto da strutture di interfaccia;

- promozione e attivazione di reti tra attori pubblici e attori privati. In particolare, si intende analizzare l’entità del coinvolgimento di piccole e medie imprese in tali network e la valenza strategica delle integrazioni/collaborazioni che ne sono conseguite;

- valorizzazione del capitale umano di eccellenza finalizzato a migliorare la dotazione di risorse umane nella R&S, a partire dall’incremento del numero di iscritti alle facoltà scientifiche fino al rafforzamento del management della ricerca realizzato attraverso percorsi di riqualificazione.

## 4.2	Valutazioni nella fase prossima alla chiusura

Obiettivi

Gli esercizi valutativi da condurre nella fase in esame rispondono prioritariamente agli obiettivi di:

- verificare la validità della strategia del QSN e del PON R&C con riferimento alla priorità 2 (Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività) e alla priorità 7 (Competitività dei sistemi produttivi e occupazione);

- far emergere elementi di conoscenza sui risultati conseguiti, funzionali ad una rivisitazione complessiva della strategia della politica regionale in materia  di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione;

- verificare l’efficacia degli strumenti di governo interistituzionale del PON R&C.

Domande di valutazione

Le domande di valutazione relative a tale fase saranno definite successivamente alla  conduzione delle attività partenariali.

## 4.3.	Adempimenti comuni

Definizione dei capitolati/dei mandati di valutazione e selezione dei valutatori

Sulla base dell’identificazione dei temi e delle domande della valutazione, il Gruppo CPV ristretto procede a definire gli indirizzi e i contenuti da traslare nel capitolato o mandato della valutazione, tenuto conto dell’opportunità di affidare a valutatori interni od esterni la  conduzione dell’esercizio valutativo. Sulla base delle specifiche del capitolato o mandato della valutazione, il Gruppo provvede a definire i criteri e le modalità per la selezione dei valutatori.

Svolgimento delle ricerche

Lo svolgimento delle singole valutazioni è affidato a team di valutatori  e/o  a società specializzate coordinati da uno Steering Group (SG) che ha il compito specifico di presidiare le attività sotto il profilo metodologico e organizzativo.

Lo SG costituisce l’anello di collegamento con l’Amministrazione e consente di mettere a disposizione ogni elemento informativo necessario per la conduzione dell’attività valutativa (dati di monitoraggio, dati di controllo e verifica sulle iniziative realizzate o in corso di realizzazione, altre informazioni derivanti da fonti alternative in possesso delle amministrazioni competenti per l’attuazione del PON R&C e delle altre amministrazioni interessate all’attuazione dei singoli obiettivi operativi e/o di altri programmi/strumenti finanziari di interesse in relazione al campo di indagine).

Stesura dei rapporti e degli altri strumenti di restituzione

In sede di definizione del capitolato/mandato della valutazione si procede ad individuare  i tempi e gli output intermedi e finali della valutazione. Si ritiene, infatti, che tali elementi siano funzione degli obiettivi conoscitivi a cui s’intende dare risposta attraverso il processo di valutazione e, conseguentemente, della dimensione dell’esercizio valutativo. Lo Steering Group è garante del rispetto dei tempi attuativi e del conseguimento degli obiettivi definiti in sede di affidamento dell’incarico.

Meccanismi di presidio della qualità

La qualità dei processi di valutazione viene garantita attraverso la costituzione di Steering Groups per ogni singolo esercizio valutativo, così come riportato nel capitolo 2 del presente documento.

La previsione di un  Gruppo di Pilotaggio della singola valutazione, al quale affidare una funzione d’interlocuzione tecnico-metodologica con il team di valutatori, intende soddisfare l’esigenza di garantire la qualità della valutazione sia nella fase dell’impostazione metodologica sia nelle fasi di realizzazione e di esame delle risultanze dei processi valutativi.

Disseminazione dei risultati

Gli esiti degli esercizi valutativi saranno oggetto di una corretta azione di informazione presso i potenziali attuatori del PON R&C, nonché più complessivamente presso la collettività.

In particolare i risultati della valutazione saranno:

- presentati nelle sedi di conduzione delle attività partenariali;

- illustrati e discussi nel corso delle sedute del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Indirizzo e di Attuazione;

- diffusi nel corso di eventi organizzati nell’ambito delle azioni di Informazione e Pubblicità del PON R&C;

- pubblicati, eventualmente in forma di abstract, sui siti istituzionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico;

- tenuti in debito conto ai fini sia del Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Ricerca e Competitività.

Le attività di disseminazione dei risultati, dettagliate nei Piani di comunicazione del PON R&C, si fonderanno su un analogo approccio strategico e metodologico.

## 4.4.	Timing delle attività

Per ciascuna fase, a seguito dell’attività di interlocuzione partenariale finalizzata a rilevare le esigenze conoscitive, si procede a definire un GANTT dei singoli esercizi della valutazione, secondo il modello riportato nella pagina seguente.

Il Piano delle Valutazioni definisce la tempistica prestabilita per le valutazioni sulla base del cronoprogramma di attuazione degli interventi, partendo dall’individuazione dei momenti in cui si avrà bisogno dei risultati delle valutazioni per prendere delle decisioni.

La costruzione in progress del Piano delle Valutazioni della Politica regionale unitaria, derivante dalla necessità di prevedere uno strumento flessibile e atto a conformarsi ad eventuali nuove esigenze espresse dai partner, comporterà il conseguente aggiornamento del planning delle attività valutative, salvaguardando le scadenze dettate dall’attività di sorveglianza del PON Ricerca e Competitività.

| Fasi | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Esercizio valutativo n° 1 – Valutazione d’impatto dei progetti di RI cofinanziati dal PON Ricerca 2000-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione del capitolato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esercizio valutativo n° 2 – Indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione del capitolato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esercizio valutativo n° 3 - Gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione del mandato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività di valutazione (a partire dall’elaborazione del disegno di valutazione) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fasi | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Esercizio valutativo n° 4 – Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Definizione del mandato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Attività di valutazione (a partire dall’elaborazione del disegno di valutazione) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esercizio valutativo n° 5 – Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla capacità di innovazione delle imprese delle Regioni dell’Obiettivo 1 e, nello specifico, dell’Area Convergenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Definizione del capitolato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b .Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Attività di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esercizio valutativo n°6 – Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell’innovazione e il rafforzamento competitivo dell’economia nelle Regioni della Convergenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione del capitolato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fasi | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Esercizio valutativo n°7 – Le peculiarità dei percorsi e delle modalità di industrializzazione dei risultati scientifici nelle Regioni della Convergenza rispetto alla fenomenologia rinvenibile nelle Regioni a più elevato tasso di sviluppo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione del mandato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività di valutazione(a partire dall’elaborazione del disegno di valutazione) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esercizio valutativo n° 8 – Analisi e valutazione degli esiti in itinere dell’insieme integrato delle azioni ricerca in relazione alla realizzazione della complessiva strategia del PON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione del capitolato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esercizio valutativo n° 9 Addizionalità e complementarietà degli strumenti di incentivazione per l’innov. e la competit. delle imprese nelle reg. conv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definizione del capitolato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selezione dei valutatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività di valutazione (a partire dall’elaborazione del disegno di valutazione) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produzione del Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diffusione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.	Le sedi di responsabilità

L’attuazione del Piano delle Valutazioni, come riportato nel cap. 2, è garantita dal Responsabile del Piano delle Valutazioni, dal Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione e dai Gruppi di Pilotaggio delle singole Valutazioni.

Si riporta di seguito l’elenco dei componenti del Gruppo CPV designati alla data del presente documento:

Responsabile del Piano delle Valutazioni

| Nominativo | Organizzazione | Ruolo organizzativo |
| --- | --- | --- |
| Tiziana Piermarini | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’AFAM, e per la Ricerca DG per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Ufficio VII - UPOC | Responsabile Unità Organizzativa Valutazione |

Responsabile del MiSE in affiancamento al Responsabile del PdV

| Nominativo | Organizzazione | Ruolo organizzativo |
| --- | --- | --- |
| Referente del MiSE in affiancamento al Responsabile del PdV | Ministero dello Sviluppo Economico |  |

Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione in seduta plenaria

| Nominativo | Organizzazione | Ruolo organizzativo |
| --- | --- | --- |
| Tiziana Piermarini Responsabile del Piano delle Valutazioni | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’AFAM, e per la Ricerca DG per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Ufficio VII UPOC | Responsabile Unità Organizzativa Valutazione |
| Referente del MiSE in affiancamento al Responsabile del PdV | Ministero dello Sviluppo Economico |  |
| Pasquale D’Alessandro | Commissione Europea DG Politica Regionale DG (Interventi in Italia, Malta, Portogallo, Spagna) Unità G3 (Italia e Malta) | Desk Officer PON Ricerca e Competitività 2007-2013 |
| Fabrizio COBIS | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’AFAM, e per la Ricerca DG per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Ufficio VII UPOC – | Dirigente Ufficio VII Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività |
| Lilia ROSSI | Ministero dello Sviluppo Economico Organismo Intermedio Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica DG per l'incentivazione delle attività imprenditoriali Ufficio IV | Organismo Intermedio del PON Ricerca e Competitività |
| Adriana Mauro | Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le imprese e l’internazionalizzazione DG per la politica industriale e la competitività | Dirigente |
| Tito Bianchi | Ministero dello Sviluppo Economico, DPS - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica DG per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici UVAL |  |
| Paola IBBA | Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità di Audit DPS – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica DG per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria Unità di verifica degli investimenti pubblici UVER |  |
| Vincenzo DONATO | Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Direzione Generale Politica Regionale Unitaria Nazionale |  |
| Marco GRILLI | Ministero dell’Economia e delle Finanze Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - I.G.R.U.E. | Funzionario Ufficio XIII (Monitoraggio) |
| Mariannina MILANO | Ministero dell’Interno Segreteria Tecnica del PON “Sicurezza per lo Sviluppo” Ob. Convergenza 2007-2013 |  |
| Gianna DONATI | Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DG Politiche per l’Orientamento e la Formazione | Referente Valutazione |
| Giovanni BRUNELLI | Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DG per la Ricerca Ambientale e sviluppo | Dirigente della II Divisione |
| Antonia RECCHIA | Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG per il paesaggio, le belle arti e l’architettura e l’arte contemporanee |  |
| Serena FABRIZI | Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù | Referente operativa per il Servizio I delle attività concernenti i Fondi Strutturali ed i Fondi FAS |
| Marco MARVASI | Regione Calabria Dip.3 Programmazione Nazionale e Comunitaria | Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici |
| Raffaella FARINA | Regione Campania Area 6 Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica |  |
| Adriana AGRIMI | Regione Puglia Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione Servizio Ricerca e Competitività Ufficio Ricerca industriale e Innovazione tecnologica | Dirigente |
| Grazia TERRANOVA | Regione Siciliana Assessorato regionale delle Attività produttive – Dip. Delle attività produttive- Servizio III Innovazione Ricerca per le imprese | Dirigente |
| Osvaldo LA ROSA | Regione Siciliana Dipartimento della Programmazione Servizio Risorse Umane, Ricerca, Politiche Trasversali | Componente Esperto senior del Nucleo Regionale di Valutazione |
| Francesca MACIOCI | ABI Associazione Bancaria Italiana | Addetta all’Ufficio Interventi Pubblici per le Imprese |
| Cinzia Cannavicci | ENEA Direzione API | Membro Task Force Progetti MIUR |
| Laura Ragazzi | CNR Direzione Centrale Supporto alla programmazione e alle Infrastrutture | Responsabile del supporto alla promozione dei rapporti di collaborazione con le Regioni |
| Cristiana Rita ALFONSI | CRUI Conferenza dei Rettori Università Italiane |  |
| Fabrizio DACREMA | CGIL Dipartimento formazione e ricerca |  |
| Giovanni GULLA’ | CIDA |  |
| Natalia GIL LOPEZ | CNA | Responsabile Innovazione, Qualità e Ricerca |
| Domenico RIZZI | CONFCOMMERCIO | Funzionario Area Politiche per lo Sviluppo |
| Nicoletta AMODIO | CONFINDUSTRIA Area Strategica Impresa Nucleo Ricerca Innovazione e Net Economy |  |
| Francesco CAGNASSO | CONFSAL Segreteria Generale | Responsabile Ufficio Fondi Strutturali |
| Maria Rosaria PUGLIESE | UGL Ufficio Fondi Strutturali e Tavoli di Partenariato per l’Unione Generale del Lavoro |  |
| Fulvio Obici | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’AFAM, e per la Ricerca DG per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca Ufficio VII | Responsabile Unità Organizzativa della Comunicazione e Qualità |
| Canio Russo | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’AFAM, e per la Ricerca DG per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca Ufficio VII | Responsabile Unità Organizzativa Monitoraggio e Sistemi Informativi |

Gruppo ristretto di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione*

| Nominativo | Organizzazione | Ruolo organizzativo |
| --- | --- | --- |
| Tiziana PIERMARINI Responsabile del Piano delle Valutazioni | Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’AFAM, e per la Ricerca DG per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Ufficio VII - UPOC | Unita Organizzativa Valutazione |
| Referente del MiSE in affiancamento al Responsabile del PdV | Ministero dello Sviluppo Economico |  |
| Tito Bianchi | Ministero dello Sviluppo Economico, DPS - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica DG per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici UVAL |  |
| Marco Marvasi | Regione Calabria Dip.3 Programmazione Nazionale e Comunitaria | Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici |
| Raffaella FARINA | Regione Campania Area 6 Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica |  |
| Adriana AGRIMI | Regione Puglia Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione Servizio Ricerca e Competitività Ufficio Ricerca industriale e Innovazione tecnologica | Dirigente |
| Osvaldo LA ROSA | Regione Sicilia Dipartimento della Programmazione Servizio Risorse Umane, Ricerca, Politiche Trasversali | Componente Esperto senior del Nucleo Regionale di Valutazione |
| Grazia TERRANOVA | Regione Sicilia Regione Siciliana Assessorato regionale delle Attività produttive – Dip. Delle attività produttive- Servizio III Innovazione Ricerca per le imprese | Dirigente Generale |

* Il Gruppo ristretto CPV, a seconda delle necessità, potrà invitare a partecipare ai propri incontri anche esperti e/o rappresentanti istituzionali.

# 6.	Le risorse

## 6.1 	Risorse finanziarie

Per l’attuazione del Piano sono impiegate le risorse dell’Asse per l’assistenza tecnica del PON Ricerca e Competitività.

Secondo una preliminare stima dei fabbisogni si prevede di destinare per l’attuazione del PdV complessivamente 10 milioni di EURO, ripartiti, con riferimento alle due fasi precedentemente individuate, come indicato nella seguente tabella.

Tab. n° 2 – Risorse finanziarie

| Fonte di finanziamento | FASE | Totale |
| --- | --- | --- |
|  | Valutazione on going | Valutazione nella fase prossima alla chiusura |  |
| Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività | 8.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000,00 |

La ripartizione effettuata sulla base dei periodi di riferimento  è stata determinata in considerazione della consistenza  e della collocazione temporale degli esercizi della valutazione  programmati con riferimento alle seguenti categorie:

- Valutazione di scenario, funzionali alla progettazione degli interventi previsti nell’attuale programmazione;

- Valutazione strategica, volta distintamente a verificare la validità delle strategie del PON R&C con riferimento alle priorità di interesse del programma; i relativi esercizi di valutazione interesseranno  sia la FASE di valutazione on going sia la Fase prossima alla chiusura;

- Valutazione operativa, diretta ad indagare  l’adeguatezza delle linee di intervento e/o degli strumenti in relazione alle realizzazioni ed ai risultati  perseguiti e a rilevare eventuali disallineamenti rispetto agli obiettivi dichiarati; tale attività sarà condotta nella Fase della valutazione on going e in quella prossima alla chiusura del PON R&C;

- Valutazione della componente ambientale e delle politiche trasversali, da realizzarsi nel corso dell’intero periodo di programmazione.

Gli importi così definiti in ogni caso saranno suscettibili di eventuali modifiche laddove le esigenze conoscitive espresse dal partenariato e ritenute strategiche dal Gruppo ristretto CPV daranno luogo a variazioni del piano delle attività valutative.

## 6.2 	Risorse umane ed organizzative

In relazione alle risorse umane ed organizzative necessarie per l’attuazione del PdV è possibile allo stato attuale fare una stima che dovrà essere puntualmente verificata in fase di programmazione delle attività valutative.

Tale previsione è formulata  prendendo in considerazione altresì la numerosità delle strutture dedicate alla governance del PdV.

Unitamente al Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione, si prevede pertanto l’impiego delle seguenti risorse:

Tab. n° 3 – Risorse umane per attività di coordinamento e indirizzo del PdV

| Soggetti | Numero risorse |
| --- | --- |
| Responsabile del Piano delle Valutazioni | 1 |
| Referente MiSE in affiancamento | 1 |
| Gruppo ristretto di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione | 5 |

Tab. n° 4 – Risorse umane per  attività di valutazione

| Soggetti | Numero risorse |
| --- | --- |
| Steering Group (per singolo esercizio di valutazione) | 2/4 |
| Valutatori (per singolo esercizio di valutazione) | 4/12 |

Tab. n° 5 – Risorse umane per attività di disseminazione

| Soggetti | Numero risorse |
| --- | --- |
| Esperti | 3/6 |

Tab. n° 6 – Risorse umane per  attività di supporto

| Soggetti | Numero risorse |
| --- | --- |
| Attività di interfaccia | 3 |
| Attività segretariale | 2/3 |

# 7.	Le Attività valutative

A seguito dell’insediamento del Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione, sia nella sua composizione ristretta che in quella prevista per le sedute plenarie, sono state definite le schede di dettaglio relative alle valutazioni delle tematiche individuate da sottoporre all’attenzione del partenariato per una completa condivisione e integrazione  in termini di obiettivi e di domande della valutazione.

L’articolazione delle singole schede prevede la rappresentazione della pluralità di informazioni di natura strategica, metodologica, finanziaria e procedurale che caratterizzeranno distintamente i singoli esercizi della valutazione; in considerazione della complessità delle informazioni che si intendono fornire al fine di garantire trasparenza al processo valutativo, si procederà ad integrare in progress le singole schede sulla base dello stato di sviluppo del processo valutativo evidenziato nel secondo field della scheda stessa.

In relazione alle schede attualmente riportate, si specifica che la n° 1 e n° 2 si riferiscono ad attività valutative avviate nella precedente programmazione del PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta formazione 2000-2006 i cui risultati sono oggi disponibili. Si è ritenuto opportuno inserire le stesse nel presente Piano delle Valutazioni, tenuto conto che tali esercizi valutativi sono stati concepiti e realizzati altresì con l’intento di fornire al programmatore elementi di interesse per la definizione delle azioni a valere sulla nuova programmazione regionale unitaria.

In particolare la scheda n° 1 è riferita all’approfondimento della valutazione d’impatto dei progetti di Ricerca Industriale cofinanziati nell’ambito delle Misure 1.1 (Progetti di Ricerca di interesse industriale) e  1.3 (Ricerca e Sviluppo Tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno), richiesto in sede di Comitato di Sorveglianza. L’esercizio valutativo illustrato pertanto, pur non essendo stato definito secondo il processo individuato nell’ambito del Piano delle Valutazioni, è stato avviato in risposta ad una richiesta esplicita del partenariato rappresentato in seno al CdS del PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 e della Presidenza del Comitato di Sorveglianza del QCS 2000-2006.

La scheda n° 2 invece riporta informazioni riferite ad un’indagine retrospettiva sugli esiti occupazionali degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006.

| Valutazione n° 1 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | Valutazione d’impatto dei progetti di Ricerca Industriale co-finanziati dal PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 – Estensione dell’analisi svolta nel corso della valutazione intermedia dei progetti incentivati dalle misure 1.1 e 1.3 |
| Sato di attuazione | In fase di chiusura |
| Tipologia | Valutazione ex-post 2000-2006 |
| Funzione strategica prevalente | Funzione di apprendimento Funzione di disseminazione |
| Obiettivi perseguiti | L’estensione d’indagine è tesa a: raccogliere evidenza empirica sull’impatto delle misure per la ricerca industriale 1.1 (progetti bottom-up) e 1.3 (progetti strategici) sulla competitività delle imprese partecipanti e sui territori di svolgimento, per esempio in termini di esternalità positive; in particolare comprendere se e come, il sistema di aiuti alle imprese che fa riferimento al D.Lgs. 297 abbia contribuito a modificare la propensione ad innovare nelle Regioni dell’Obiettivo 1 e le principali caratteristiche del processo di innovazione innescato dalle misure considerate. identificare aspetti positivi e negativi dello strumento di aiuto adoperato e le eventuali modalità di miglioramento relativamente al design ed all’implementazione delle misure. |
| Domande della valutazione | Per soddisfare questi due obiettivi generali, l’analisi fa leva su un set di domande specifiche che sono alla base della struttura e dei contenuti del questionario utilizzato nell’indagine. Tali domande specifiche possono essere sintetizzate nel modo seguente: come hanno operato le imprese beneficiarie e quali sono i risultati dei progetti di ricerca industriale? qual è il potenziale di miglioramento delle imprese derivante dalla applicazione dell’output dei progetti? la realizzazione dei progetti consente alle imprese di costruire nuove competenze? l’Asse I ha generato effetti di traboccamento sul sistema imprenditoriale e di contaminazione innovativa? le misure in esame hanno dato luogo alla sperimentazione di relazioni coalitive tra imprese, atenei, centri di ricerca e propensione a forme di cooperazione oltre la vita del programma? si sono costituite piattaforme/reti di conoscenza e tecnologia che possono costituire fattore di sviluppo locale e allo stesso tempo di attrazione di iniziative produttive di qualità? come si sono articolati territorialmente i risultati dei progetti? |
| Metodologie | L’analisi è realizzata attraverso un’indagine sul campo avvalendosi di un questionario strutturato da somministrare ai beneficiari del programma e ad opinion leader del settore e dell’area interessata. Il questionario - che combina domande aperte e in forma chiusa, a scelta obbligata e a scelta multipla a seconda dell’oggetto specifico di ciascun item - comprende complessivamente 67 item, organizzati in 8 sezioni principali costruite sulla base delle domande specifiche per la valutazione d’impatto suindicate. Gli intervistati sono chiamati a fornire informazioni prevalentemente quantitative ma anche qualitative sui progetti da loro svolti, consentendo di acquisire dati di dettaglio assolutamente originali sulle soluzioni tecnologiche adottate, sulla strategia aziendale sottesa ai progetti, sugli ostacoli incontrati nel corso delle attività e le azioni intraprese per superarli, sulle esternalità generate dagli investimenti innovativi etc. |
| Fonti informative e dati disponibili | Dati di monitoraggio; Progetti approvati e documentazione a corredo. |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | Rapporto |
| - data di consegna | Fine marzo 2008 |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto |
| - data di consegna | Maggio 2008 |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Data di inizio | 28 dicembre 2006 |
| Data di conclusione | Luglio 2008 |
| Valutatori | ISMERI Europa |
| Risorse umane impiegate | 1 risorsa interna di interfaccia |
| Risorse finanziarie | Risorse PON Ricerca 2000-2006 |
| Meccanismi di controllo della qualità | L’indagine costituisce un’estensione dell’analisi condotta nel corso della valutazione intermedia e pertanto è stata sviluppata nel rispetto delle metodologie definite dall’UVAL e dalla CE, già utilizzate per l’esercizio valutativo realizzato nel 2005. |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | I risultati dell’attività valutativa sono stati presentati nell’ambito del CdS, nonché al CPV allargato del Piano delle Valutazioni. |
| Modalità per la diffusione dei risultati: |  |
| strumenti da attivare | Il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale dedicato al PON Ricerca. I risultati, inoltre, sono stati presentati nell’ambito dell’evento di lancio del Programma Operativo ricerca e Competitività. |
| target | Operatori del settore Ricerca Soggetti attuatori Istituzioni portatrici di interesse verso il PON Ricerca Società civile |

| Valutazione n° 2 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | Indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006. Il progetto è stato promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero del Lavoro e con la collaborazione dell’ISFOL. |
| Sato di attuazione | In fase di chiusura |
| Tipologia | Valutazione ex-post |
| Funzione strategica prevalente | Funzione conoscitiva Funzione di disseminazione |
| Obiettivi perseguiti | L’indagine è tesa a valutare l’impatto degli interventi di alta formazione post-laurea (dottorato di ricerca, master e corsi post-laurea) sul piano occupazionale Essa è realizzata attraverso due distinti momenti: una prima indagine condotta a sei mesi dalla conclusione degli interventi formativi; un approfondimento, condotto sugli stessi soggetti intervistati nella prima fase, a 18 mesi dal termine suddetto. |
| Domande della valutazione | Per soddisfare l’obiettivo generale enucleato, l’analisi fa leva sul seguente set di domande Le due tipologie d’intervento prese in considerazione, master e dottorati, per quanto riguarda il placement, presentano caratteri distintivi? E se sì, quali? Per quanto riguarda i partecipanti a master e dottorati, si possono trarre conclusioni rispetto ai comportamenti e alle motivazioni che li hanno guidati nella scelta di un lavoro? I percorsi formativi sono stati giudicati positivamente dai partecipanti, sia in termini di utilità rispetto alla ricerca di un posto di lavoro, sia in termini di adeguatezza della formazione ricevuta rispetto al lavoro trovato? Quali elementi sono entrati in gioco nei casi in cui il partecipante ad un percorso di alta formazione ha trovato lavoro? Quale è la qualità del lavoro svolto? Il lavoro trovato risulta coerente con la figura professionale in uscita dal percorso formativo? In che misura la partecipazione ad un percorso di alta formazione ha generato fenomeni di mobilità geografica? In che misura il sistema produttivo richiede e remunera le attività di ricerca e il personale qualificato? In particolare, con riferimento alla seconda parte della valutazione (rilevazione a 18 mesi dalla conclusione delle attività formative), le domande riportate in elenco sono state integrate dalla seguente: Quale è stata l’evoluzione nel tempo e nel territorio della qualità del lavoro trovato dagli individui coinvolti in attività di alta formazione? |
| Metodologie | L’attività prevede lo sviluppo di un’indagine campionaria condotta attraverso interviste telefoniche durante le quale viene somministrato con metodologia CATI un questionario di tipo strutturato articolato in 45 domande atte ad indagare le seguenti aree tematiche: caratteristiche e livello qualitativo dei corsi; soddisfazione dell’utente; dimensione geografica dell’intervento; curriculum scolastico post-diploma e post-laurea; esito occupazionale; mobilità geografica dei partecipanti; professione; caratteristiche dell’impiego; mansioni svolte e tipo di azienda/ente/organismo di appartenenza. |
| Fonti informative e dati disponibili | Progetti approvati e documentazione a corredo; Formulari per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi.; Dati di monitoraggio (MONITWEB); Banca dati dei progetti post-laurea analizzati da un apposito gruppo di lavoro che ha effettuato il monitoraggio quali-quantitativo degli stessi. |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | Rapporto finale degli esiti della rilevazione a sei mesi ed appendice statistica |
| - data di consegna | 5 aprile 2007 |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e successiva pubblicazione del Rapporto |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto finale degli esiti della rilevazione a diciotto mesi ed appendice statistica |
| - data di consegna | Luglio 2008 |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e successiva pubblicazione del Rapporto |
| Data di inizio | Luglio 2003 |
| Data di conclusione | Il Rapporto è stato pubblicato sul sito del MIUR nel mese di aprile 2009 |
| Valutatori | L’attività è svolta da un gruppo misto di valutatori interni ed esterni che prevede la partecipazione di: 2 valutatori interni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) – Struttura nazionale di valutazione del Fondo Sociale Europeo |
| Risorse umane impiegate | 1 risorsa di supporto segretariale |
| Risorse finanziarie | Risorse PON Ricerca 2000-2006 |
| Meccanismi di controllo della qualità | La qualità dell’esercizio valutativo è stata assicurata dalla formulazione degli indirizzi metodologici da parte dell’ISFOL, struttura del Sistema Nazionale della Valutazione, che ha curato altresì lo sviluppo congiunto delle attività con i valutatori interni. |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | I risultati dell’attività valutativa sono stati presentati nell’ambito del CdS, nonché del Gruppo CPV allargato del Piano delle Valutazioni. |
| Modalità per la diffusione dei risultati: |  |
| strumenti da attivare | Il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale dedicato ai Fondi Strutturali Il Rapporto, inoltre, ha dato luogo ad una seconda pubblicazione. |
| target | Operatori del settore Alta Formazione Soggetti attuatori Istituzioni portatrici di interesse verso il PON Ricerca Società civile |

| Valutazione n° 3 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | "Gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese “. Gli effetti prodotti dagli interventi di sostegno all’innovazione, attuati attraverso gli strumenti del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-06, del PON Ricerca scientifica 2000-06 (per la parte relativa alle imprese), e quelli previsti dal PON R&C 2007-2013. |
| Stato di attuazione | In corso di svolgimento |
| Tipologia | Valutazione ex post Valutazione in itinere |
| Funzione strategica prevalente | Funzione di apprendimento Funzione di sostegno alle decisioni. |
| Obiettivi perseguiti | L’obiettivo è rivolto a valutare gli effetti degli strumenti presi in esame, vale a dire il loro impatto, nel medio e lungo periodo, sul comportamento innovativo delle imprese, e di conseguenza, sui risultati economici. Lo scopo è di verificare l’addizionalità dell’incentivo, ovvero la sua capacità di generare ricerca, innovazione e, in un periodo più lungo, migliori performances economiche in misura maggiore di quello che sarebbe accaduto in assenza di intervento. |
| Domande della valutazione | Per soddisfare questi generali, l’analisi fa leva su un set di domande specifiche che sono alla base della struttura e dei contenuti della valutazione. Tali domande specifiche possono essere sintetizzate nel modo seguente: Gli incentivi hanno avuto effetti significativi misurabili sulla capacità innovativa e delle imprese? Gli incentivi hanno avuto effetti significativi sulla crescita e sulla profittabilità delle imprese? Se si, esistono caratteristiche comuni alle imprese che hanno registrato questi miglioramenti? Le imprese interessate dagli interventi in oggetto hanno registrato una variazione nei prodotti e nei metodi produttivi a seguito degli investimenti effettuati? Quali sono le caratteristiche in termini di fattori della produzione e processi produttivi delle imprese che innovano? Quali sono i legami tra le imprese finanziate e università/enti di ricerca/strutture specializzate di servizi? Quali sono gli esiti riconducibili all’attuazione degli investimenti sull’occupazione qualificata? Quali sono gli effetti (mediati e diretti) riconducibili all’attuazione degli investimenti sull’ introduzione/diffusione di sistemi di innovazione particolarmente sofisticati? Quali sono gli effetti dell’innovazione in termini di esternalizzazione/internalizzazione di lavorazioni, fasi e produzioni di componenti dei prodotti aziendali? Esistono caratteristiche comuni alle imprese che hanno registrato i fenomeni innovativi sopra elencati? Quali sono gli effetti addizionali degli incentivi in termini di innovazione e di performances complessive sulle aree agevolate? Quali sono gli effetti di sistema degli incentivi alle imprese sui settori e comparti interessati? Quali sono gli effetti di localizzazione territoriale delle imprese innovative? A livello di sistema gli effetti degli incentivi hanno prodotto interazioni e sinergie significative? Quali sono gli strumenti che gli imprenditori reputano particolarmente efficaci e utili per stimolare l’innovazione? Quali sono le aspettative degli imprenditori in termini di tempistica, funzionalità e semplificazione del sistema degli incentivi alla R&S? Quanto, secondo gli imprenditori, il sistema di incentivi ha influenzato le decisioni di investimento e la loro localizzazione? |
| Metodologie | Sebbene l’esercizio valutativo abbia l’obiettivo di analizzare sia gli strumenti del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-06, sia quelli previsti dal PON R&C 2007-2013, i tempi degli interventi (e i dati disponibili) sono tali che solo per il primo, e solo per alcuni (pochi) strumenti del primo, è possibile effettuare una analisi valutativa ex post. Inoltre il vincolo territoriale appare molto stringente: questo significa che concentrare l’analisi solo su gli interventi per il Mezzogiorno crea necessariamente notevoli problemi di significatività dei risultati, che potrebbero essere superati all’interno di uno schema di analisi più generale, che ovviamente consideri anche il differenziale Nord-Sud. Questo implica che è opportuno affiancare alla valutazione di strumenti specifici del PON SIL anche una valutazione di strumenti precedenti (come FIT e FAR, la L. 488, non solo per la parte PON) che hanno come obiettivo anche lo sviluppo dell’innovazione. I soggetti da valutare sono le imprese che attraverso la metodologia del controfattuale, vengono distinte in “agevolate” e “non agevolate” al fine di isolare gli effetti dell’incentivazione. Si utilizzeranno varie tecniche per la ricostruzione della situazione controfattuale, tra cui: il matching e/o il Regression Discontinuity Design. |
| Fonti informative e dati disponibili | Archivi informativi esistenti, esterni ed interni all’Amministrazione. Progetti approvati e documentazione a corredo. |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | Rapporto Relazione |
| - data di consegna | Settembre 2011 (Rapporto - Disegno di Valutazione ) Dicembre 2011 (Relazione Periodica Fase 1. e 2 - programmazione 2000-2006) Dicembre 2012 (Relazione Periodica Fase 3- programmazione 2007-2013) |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto |
| - data di consegna | Giugno 2012 – (Rapporto Finale di Valutazione –programmazione 2000-2006). Maggio 2013- (Rapporto Intermedio di Valutazione - - programmazione 2007-2013) |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Data di inizio | Agosto 2011 |
| Data di conclusione | Luglio 2013 |
| Valutatori | Interno |
| Risorse umane impiegate |  |
| Risorse finanziarie | Euro 540.000,00 IVA inclusa |
| Meccanismi di controllo della qualità | Attivazione di uno steering group che sulla base di quanto previsto nel Piano delle Valutazioni (cfr. par.2.3) interagirà con i valutatori e verificherà la rispondenza del lavoro svolto con quanto previsto dal mandato. |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | I risultati dell’attività valutativa saranno presentati nell’ambito del CdS, nonché al CPV allargato del Piano delle Valutazioni. |
| Modalità per la diffusione dei risultati: | una presentazione agli interlocutori istituzionali un seminario scientifico |
| strumenti da attivare | Il rapporto sarà pubblicato sul sito istituzionale dedicato al PON R&C 2007-2013 |
| target | soggetti che partecipano all’attuazione del programma; attori locali, esterni alle strutture di gestione, che sono portatori di interessi e di valori legati agli obiettivi stessi del Programma, come i rappresentanti delle imprese, del lavoro, della cooperazione e della società civile, che hanno partecipato anche al processo di formazione del Programma. |

| Valutazione n° 4 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | “Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 – 2007-2013”. L’oggetto dell’analisi è la verifica delle caratteristiche comuni delle imprese che hanno fatto registrare comportamenti virtuosi nei periodi 2000-2006 e 2007-2013, con particolare riferimento ai loro comportamenti innovativi, al ruolo del territorio di localizzazione e all’eventuale utilizzo degli incentivi. |
| Stato di attuazione | In corso di svolgimento |
| Tipologia | Valutazione ex post Valutazione in itinere; Valutazione di scenario |
| Funzione strategica prevalente | Funzione di apprendimento Funzione di sostegno alle decisioni. |
| Obiettivi perseguiti | Individuare eventuali caratteristiche comuni alle imprese che, avendo realizzato investimenti nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, mostrano oggi performance migliori in termini di innovazione e competitività. Stabilire eventuali legami di tali performance con le politiche di incentivazione. |
| Domande della valutazione | In particolare l'analisi intende rispondere alle seguenti domande valutative: quali sono le caratteristiche (in termini di prestazioni di bilancio e di mercato) delle imprese rispettivamente virtuose e non virtuose che hanno effettuato investimenti nei periodi considerati; che relazione c'è tra queste caratteristiche e la loro appartenenza ad un determinato settore, alla loro forma giuridica, alla loro dimensione; in che misura queste caratteristiche sono correlate al comportamento innovativo delle imprese, in termini di nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e nuovi modelli organizzativi; in che misura queste caratteristiche si differenziano tra imprese localizzate nelle regioni meridionali, in particolare Obiettivo 1/Convergenza, e nel resto dell'Italia (aspetti macro-territoriali); in che misura i fattori di localizzazione specifica delle singole imprese (economie/diseconomie di agglomerazione, aspetti micro-territoriali) influenzano queste caratteristiche; che ruolo ha avuto il sistema degli incentivi delle regioni Obiettivo 1/Convergenza nel determinare le prestazioni delle imprese virtuose. quali sono i “vuoti” che contraddistinguono i sistemi innovativi regionali dei territori della convergenza che possono trovare compensazione attraverso gli interventi del PON R&C e quali caratteristiche tali interventi è opportuno che assumano; quali funzioni di stimolo e sostegno dei processi innovativi da realizzare nei territori della convergenza è opportuno organizzare, ad esempio predisponendo qualificate strutture di interfaccia, in grado di individuare, acquisire e rielaborare le risorse che si ritengono rispondenti alle specifiche esigenze delle Regioni di intervento del PON R&C. |
| Metodologie | All’interno dell’universo delle società italiane, si individuano le società dette “virtuose”, cioè quelle società che, nel periodo 2000-2006 nelle aree Obiettivo 1/Convergenza e nel periodo 2007-2013 nelle aree Convergenza, hanno realizzato investimenti e hanno fatto registrare le migliori prestazioni economiche. Operativamente si tratta delle imprese che registrano i migliori valori nella dinamica degli investimenti in capitale fisico, nell’incremento del fatturato, nell’incremento dei dipendenti, nella dinamica del valore aggiunto pro-capite, nella redditività (in termini di Ebitda, Ros, Roi, …) Questi valori possono essere determinati attraverso l’elaborazione di alcune poste contenute nel bilancio d’esercizio. Quindi una prima selezione delle “virtuose” avviene “on desk” utilizzando la fonte AIDA del Bureau Van Dijk. In un secondo momento questi dati possono essere ulteriormente indagati attraverso interviste telefoniche condotte con l’ausilio di questionari. L’individuazione delle imprese virtuose/non virtuose va fatta tenendo conto delle differenti caratteristiche delle imprese in termini di settore, di dimensione (espressa in termini di fatturato e/o numero di addetti) e territorio. Il ruolo del territorio sarà poi investigato con maggior dettaglio associando ai due sottoinsiemi di imprese virtuose/non virtuose i dati provinciali relativi ai fattori di competitività e sostenibilità ricavabili dal modello ESA. Il modello ESA è uno schema di analisi che consente di descrivere i sistemi territoriali sub-nazionali in termini di competitività e di sostenibilità inter- e intra-generazionale. Partendo dall'analisi precedente è possibile passare a ricercare gli elementi che possono aver influito sugli investimenti e sulle performance delle imprese virtuose/non virtuose. L’analisi si focalizzerà principalmente su: comportamenti innovativi delle imprese; politiche di incentivazione; fattori di localizzazione. Dal punto di vista metodologico, le informazioni relative a queste variabili saranno raccolte attraverso un'indagine CATI, su un campione di imprese operanti nelle aree obiettivo1/convergenza, incentivate e non incentivate. I risultati di questa analisi quindi permetteranno di verificare in che misura le buone/cattive prestazioni delle imprese operanti nelle regioni Obiettivo 1/Convergenza sono state influenzate, a parità di settore e dimensione, da: i comportamenti innovativi delle imprese (in termini di prodotto, processo e organizzazione), il ricorso al sistema degli incentivi , per tipologia la localizzazione puntuale (aspetti micro-territoriali) Il focus regionale di questa indagine, condotta solamente sulle singole regioni Obiettivo 1/Convergenza (solo 4 regioni del Mezzogiorno) ha come obiettivo principale l'analisi degli aspetti qualitativi delle prestazioni delle imprese e delle loro determinanti, mettendo in evidenza se e come le specificità regionali siano eventualmente in grado di influenzare il loro comportamento. Tale analisi sarà condotta attraverso indagini dirette tramite questionario analitico somministro ad un numero ristretto di casi emblematici di imprese virtuose/non virtuose. In particolare verrà analizzata l’efficacia e l’efficienza del sistema degli incentivi operanti nei territori Obiettivo 1/Convergenza soprattutto in termini di governance, interazioni e sinergie, tenendo in considerazione sia gli incentivi nazionali sia quelli regionali. Un secondo aspetto sul quale ci si soffermerà riguarda i comportamenti innovativi delle imprese. In questo caso l'indagine qualitativa prenderà in considerazione tutti gli elementi inclusi nella versione estesa del questionario CIS, in modo da avere termini di raffronto sia nazionali, sia internazionali |
| Fonti informative e dati disponibili | Archivi informativi esistenti, esterni ed interni all’Amministrazione. Progetti approvati e documentazione a corredo DB di AIDA e Modello ESA (Università di Piacenza) |
| Output intermedi: | Disegno di Valutazione |
| - tipologia di documento | Rapporto Relazione |
| - data di consegna | Ottobre 2011 (Rapporto - Disegno di Valutazione ) Giugno 2012 (Relazione Periodica Fase 1 - Definizione e individuazione delle imprese virtuose/non virtuose) Giugno 2013 Relazione Periodica (Fase 2 - Definizione e individuazione delle determinanti delle imprese virtuose/non virtuose) |
| - modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto |
| - data di consegna | Ottobre 2012 (Rapporto Finale di Valutazione Fase 1) Aprile 2013 (Rapporto Finale di Valutazione Fase 2) Ottobre 2013 (Rapporto Finale di Valutazione Fase 3 - Focus sui sistemi competitivi regionali) |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Data di inizio | Agosto 2011 |
| Data di conclusione | Ottobre 2013 |
| Valutatori | Interno |
| Risorse umane impiegate |  |
| Risorse finanziarie | Euro 520.000,00 IVA Inclusa |
| Meccanismi di controllo della qualità | Attivazione di uno steering group che sulla base di quanto previsto nel Piano delle Valutazioni (cfr. par.2.3) interagirà con i valutatori e verificherà la rispondenza del lavoro svolto con quanto previsto dal mandato. |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | I risultati dell’attività valutativa saranno presentati nell’ambito del CdS, nonché al CPV allargato del Piano delle Valutazioni. |
| Modalità per la diffusione dei risultati: | una presentazione agli interlocutori istituzionali anche a livello regionale un convegno/seminario scientifico |
| strumenti da attivare | Il rapporto sarà pubblicato sul sito istituzionale dedicato al PON R&C 2007-2013 |
| target | soggetti che partecipano all’attuazione del programma; attori locali, esterni alle strutture di gestione, che sono portatori di interessi e di valori legati agli obiettivi stessi del Programma, come i rappresentanti delle imprese, del lavoro, della cooperazione e della società civile, che hanno partecipato anche al processo di formazione del Programma. |

| Valutazione n° 5 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla capacità di innovazione delle imprese delle Regioni dell’Obiettivo 1 e, nello specifico, dell’Area Convergenza |
| Stato di attuazione | In fase di avvio |
| Tipologia | Valutazione ex-post |
| Funzione strategica prevalente | Funzione di apprendimento Funzione di sostegno alle decisioni |
| Obiettivi perseguiti | Il servizio di valutazione richiesto è finalizzato a verificare ex-post gli effetti prodotti dalla politica di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca e dell’innovazione, con specifico riferimento agli interventi di formazione realizzati nell’ambito del PON Ricerca, Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 e il PON Sviluppo Locale, in termini di: consolidamento della capacità delle imprese di individuare e sviluppare strategie di innovazione funzionali ad una crescita competitiva, generato dal processo di qualificazione del capitale umano; innovazione dei sistemi organizzativi delle imprese; adattabilità del personale occupato; inserimento di laureati di elevato profilo scientifico (occupabilità). I risultati saranno utilizzati per orientare la programmazione di nuovi interventi a valere sul PON R&C in applicazione della clausola di flessibilità complementare. |
| Domande della valutazione | L’indagine dovrà rispondere prioritariamente alle seguenti domande di valutazione: il percorso di esplicitazione dei fabbisogni di formazione delle imprese ha previsto forme di confronto/collaborazione con il sistema dell’offerta formativa? la domanda di formazione espressa dal tessuto imprenditoriale delle Regioni ex-Obiettivo 1, e nello specifico dell’attuale Obiettivo Convergenza, presenta caratteristiche comuni tali da prefigurare possibili cluster definiti su base territoriale, settoriale, dimensionale, etc.? gli interventi formativi attuati nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006 hanno modificato il comportamento innovativo delle imprese delle Regioni ex-Obiettivo 1, e nello specifico dell’attuale Obiettivo Convergenza, e secondo quali linee direttrici? il personale formato se e in che modo ha concorso a stimolare l’innesco di processi innovativi? gli interventi formativi hanno generato effetti sullo sviluppo organizzativo delle imprese? la crescita di conoscenze e competenze del personale occupato indotta dalla formazione erogata ha prodotto effetti sull’adattabilità del personale occupato e in quale misura? quali sono stati gli effetti prodotti dagli interventi formativi sull’occupabilità dei giovani laureati? |
| Metodologie | L’attività di valutazione in esame è orientata sia ad individuare le caratteristiche strutturali della domanda di formazione alla quale si è inteso rispondere con gli interventi realizzati nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006 e del PON SIL, sia a verificare l’efficacia della politica di promozione del capitale umano di eccellenza nel settore della ricerca e dello sviluppo quale leva per la crescita delle capacità innovativa delle imprese. A tal fine l’indagine dovrà evidenziare eventuali elementi di differenziazione dei processi di cambiamento che hanno interessato le imprese e il personale occupato, rispetto a realtà aziendali che non hanno usufruito di forme di incentivazione o che hanno fatto ricorso ad altre leggi di sostegno alla formazione e nello specifico dei fondi interprofessionali (L. 388), attraverso l’impiego di adeguate metodologie di analisi comparativa. |
| Fonti informative e dati disponibili | L’Amministrazione metterà a disposizione dei valutatori: il Piano delle Valutazioni della Politica Regionale unitaria 20007-2013; il Programma operativo Nazionale Ricerca scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta formazione 2000-2006; il data base dei soggetti che hanno realizzato i progetti formativi cofinanziati nell’ambito del PON Ricerca 2000-2006 e del PON SIL; documentazione illustrativa dei progetti interessati dall’indagine valutativa. |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | Rapporto intermedio di valutazione |
| - data di consegna | Da definire |
| - modalità di consegna | Da definire |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto intermedio di valutazione |
| - data di consegna | Da definire |
| - modalità di consegna | Da definire |
| Data di inizio | Da definire |
| Data di conclusione | Da definire |
| Valutatori | La valutazione sarà affidata a valutatori esterni mediante espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 125 e ss. del Codice degli Appalti D. Lgs. 163 del 2006 |
| Risorse umane impiegate | Il gruppo di lavoro dovrà prevedere almeno le seguenti figure: un Direttore scientifico con almeno 15 (quindici) anni di esperienza, in ambito nazionale ed internazionale, in materia di valutazione di politiche e servizi all’innovazione; 2 ricercatori senior che abbiano maturato almeno 8 (otto) anni di esperienza nell’analisi e valutazione sulla tematica attinente a Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica, anche riferita al sistema delle PMI; 1 ricercatore Junior che abbia maturato almeno 2 (due) anni di esperienza nella conoscenza dei metodi di indagine statistica ed elaborazione dati. |
| Risorse finanziarie | Euro 120.000,00, IVA esclusa |
| Meccanismi di controllo della qualità | Attivazione di uno Steering Group sulla base di quanto previsto dal Piano delle Valutazioni (cfr. par. 2.3). Lo Steering Group svolge distintamente un ruolo di accompagnamento alla valutazione, assicurando il raccordo tra l’Amministrazione e i valutatori. In tale veste trasferisce al valutatore le informazioni funzionali all’espletamento dell’attività valutativa, verifica la coerenza dell’attività svolta dai valutatori rispetto a quanto definito nel mandato di valutazione, assicura il rispetto della conformità e dei tempi per la produzione dei rapporti di valutazione. Durante la realizzazione della valutazione si prevedono almeno quattro incontri con il Gruppo di Pilotaggio della singola valutazione (Steering Group): il primo all’atto di affidamento dell’incarico; il secondo alla presentazione del Disegno valutativo, definito sulla base delle specifiche concordate con il Gruppo di Pilotaggio; il terzo alla presentazione del Rapporto intermedio; il quarto alla presentazione della bozza di Rapporto Finale. |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | I risultati saranno messi a disposizione dell’AdG, dell’OI, del Comitato di Sorveglianza ai fini della programmazione e sorveglianza degli interventi. |
| Modalità per la diffusione dei risultati: | La proposta dei valutatori dovrà esplicitare le modalità e gli strumenti che si intendono attivare per la realizzazione di attività di disseminazione dei risultati dell'indagine, in accordo con il MIUR e in stretto coordinamento con il Piano di Comunicazione del PON R&C 2007-2013. |
| strumenti da attivare |  |
| target |  |

| Valutazione n° 6 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell’innovazione e il rafforzamento competitivo dell’economia nelle Regioni della Convergenza |
| Stato di attuazione | In fase di avvio |
| Tipologia | Indagine conoscitiva |
| Funzione strategica prevalente | Funzione di apprendimento Funzione di sostegno alle decisioni |
| Obiettivi perseguiti | Gli intenti programmatici enucleati nelle azioni del PON Ricerca e Competitività, volti a massimizzare l'orientamento innovativo delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione e ad assicurare la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, fanno ritenere essenziale conoscere, anche sulla scorta delle esperienze maturate nella stagione 2000 - 2006, la qualità e l'impatto dei servizi di trasferimento tecnologico e di sostegno all'innovazione assicurati dalle molteplici strutture di interfaccia operanti nei territori della Convergenza. L’indagine conoscitiva in esame è pertanto mirata a verificare gli aspetti istituzionali, organizzativi e professionali che caratterizzano le strutture e i servizi di promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico realizzati nelle Regioni di riferimento, con priorità per gli interventi finanziati nell’ambito della precedente programmazione dei Fondi Strutturali. Le analisi sopra indicate dovranno riguardare sia strutture esterne agli organismi scientifico-tecnologici, sia i servizi interni ad essi, la cui mission consiste nella valorizzazione economica delle conoscenze scientifiche e nel sostegno dello sviluppo tecnologico nel tessuto imprenditoriale. |
| Domande della valutazione | L’indagine dovrà rispondere alle seguenti domande di valutazione: quali sono le caratteristiche istituzionali, organizzative, professionali che contraddistinguono le strutture intermediarie di supporto per l’innovazione e per il trasferimento tecnologico operanti nelle Regioni della Convergenza; quali sono i servizi effettivamente erogati da ciascuna delle strutture censite e quali strumenti queste ultime utilizzano per valutare l’impatto di detti servizi sulla capacità innovativa delle imprese servite; in che misura gli attori imprenditoriali sono autonomamente in grado di esprimere in modo consapevole e compiuto il loro fabbisogno di innovazione; in caso contrario, se la relativa esplicitazione richiede la mobilitazione di risorse professionali in grado di leggere l’assetto tecnologico, produttivo ed organizzativo di un’impresa per definire la tipologia e i contenuti dei servizi che dovranno essere erogati; qual è la dimensione che, nei territori della Convergenza, assume il mercato dei servizi per l’innovazione e per il trasferimento tecnologico. Precisata tale estensione, va rilevato in che misura tale mercato è coperto dalle agevolazioni sia finanziarie che reali che originano dalle istituzioni pubbliche (comunitarie, nazionali e regionali); quali sono le precipue funzioni espletate dalle strutture di interfaccia nella complessiva “pipeline” in cui si articolano i processi innovativi. Nella sostanza gli attori che, in sequenza o meno, interagiscono in detti processi sono almeno tre: le fonti primarie dell’innovazione, le strutture di interfaccia, le imprese. In talune circostanze ulteriori attori sono chiamati a presidiare specifici step di processo: il consulente dell’impresa, associazioni di rappresentanza degli interessi imprenditoriali, consorzi. E’ importante verificare se i servizi per l’innovazione, a fronte dell’entità di risorse che riescono ad intercettare, apportino un effettivo valore aggiunto in termini di sensibilizzazione e sostegno della domanda innovativa del tessuto imprenditoriale e di messa a punto di soluzioni personalizzate in base allo specifico fabbisogno delle imprese con cui interagiscono; quali buone pratiche relative alla concezione, organizzazione, erogazione e valutazione di impatto dei servizi di supporto all’innovazione ed al trasferimento tecnologico sono individuabili sulla base dell’analisi svolta. |
| Metodologie | L’indagine dovrà essere condotta su un campione ragionato di servizi e strutture che svolgono attività di sostegno dell’innovazione e di trasferimento tecnologico a favore delle imprese delle Regioni della Convergenza. La scelta del campione dovrà assicurare la rappresentatività degli organismi su cui verrà svolta l’indagine rispetto alla complessiva realtà delle strutture esistenti, in termini di: ambiti territoriali e settoriali di riferimento; profilo istituzionale degli enti; dimensione organizzativa, anni di effettiva operatività delle strutture. La proposta dei valutatori dovrà esplicitare la metodologia utilizzata per rispondere alle domande di valutazione a), b), c), d), e), f) sopra elencate. |
| Fonti informative e dati disponibili | La proposta dei valutatori dovrà riportare l’indicazione delle principali fonti informative da utilizzare per la realizzazione dell’indagine. |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | Rapporto intermedio di valutazione |
| - data di consegna | Da definire |
| - modalità di consegna | Da definire |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto finale di valutazione |
| - data di consegna | Da definire |
| - modalità di consegna | Da definire |
| Data di inizio | Da definire |
| Data di conclusione | Da definire |
| Valutatori | La valutazione sarà affidata a valutatori esterni mediante espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 125 e ss. del Codice degli Appalti D. Lgs. 163 del 2006 |
| Risorse umane impiegate | Il gruppo di lavoro dovrà prevedere almeno le seguenti figure: un Direttore scientifico con almeno 15 (quindici) anni di esperienza, in ambito nazionale ed internazionale, in attività di ricerca sociale e almeno 5 anni in materia di valutazione di politiche di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca scientifica; 1 ricercatore senior che abbia maturato almeno 8 (otto) anni di esperienza in materia di valutazione di politiche di valorizzazione del capitale umano; 1 ricercatore senior che abbia maturato almeno 8 (otto) anni di esperienza nell’ambito di indagini relative a tematiche attinenti l’alta formazione. 1 ricercatore Junior che abbia maturato almeno 2 (due) anni di esperienza nella conoscenza dei metodi di indagine statistica ed elaborazione dati. |
| Risorse finanziarie | Euro 120.000,00, IVA esclusa |
| Meccanismi di controllo della qualità | Attivazione di uno Steering Group sulla base di quanto previsto dal Piano delle Valutazioni (cfr. par. 2.3). Lo Steering Group svolge distintamente un ruolo di accompagnamento alla valutazione, assicurando il raccordo tra l’Amministrazione e i valutatori. In tale veste, trasferisce al valutatore le informazioni funzionali all’espletamento dell’attività valutativa, verifica la coerenza dell’attività svolta dai valutatori rispetto a quanto definito nel mandato di valutazione, assicura il rispetto della conformità e dei tempi per la produzione dei rapporti di valutazione. Durante la realizzazione della valutazione si prevedono almeno tre incontri con il Gruppo di Pilotaggio della singola valutazione (Steering Group): il primo all’atto dell’avvio delle attività; il secondo alla presentazione del Disegno valutativo, definito sulla base delle specifiche concordate con il Gruppo di Pilotaggio; il terzo alla presentazione del Rapporto intermedio; il quarto alla presentazione della bozza di rapporto finale. |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | I risultati saranno messi a disposizione dell’AdG, dell’OI, del Comitato di Sorveglianza ai fini della programmazione e sorveglianza degli interventi. |
| Modalità per la diffusione dei risultati: | La proposta dei valutatori dovrà esplicitare le modalità e gli strumenti che si intendono attivare per la realizzazione di attività di disseminazione dei risultati dell'indagine, in accordo con il MIUR e in stretto coordinamento con il Piano di Comunicazione del PON R&C 2007-2013. |
| - strumenti da attivare |  |
| - target |  |

| Valutazione n° 7 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | “Le peculiarità dei percorsi e delle modalità di industrializzazione dei risultati scientifici nelle Regioni della Convergenza rispetto alla fenomenologia rinvenibile nelle Regioni a più elevato tasso di sviluppo”. |
| Sato di attuazione | In fase di definizione preliminare |
| Tipologia | Valutazione ex post Valutazione di scenario |
| Funzione strategica prevalente | Funzione conoscitiva Funzione di orientamento ai processi di policy |
| Obiettivi perseguiti | L’indagine è finalizzata a raccogliere, analizzare e valutare dati e informazioni sulle dinamiche e sulle caratteristiche delle attività di industrializzazione dei risultati della ricerca realizzate dalle imprese delle Regioni Convergenza/Mezzogiorno. L’obiettivo dovrebbe essere quello di operare un confronto tra i sistemi regionali di innovazione delle regioni convergenza e i sistemi regionali di innovazione di alcune regioni italiane/europee che possono costituire un utile bench-mark. I risultati dell’indagine nelle Regioni della Convergenza verranno quindi raffrontati con i fenomeni rilevati attraverso lo studio dei processi di industrializzazione dei risultati scientifici che si realizzano in alcune regioni italiane/europee, assunte come benchmarking. Sarà in tal modo possibile cogliere le variabili critiche (sia a livello microeconomico che di contesto) che si rinvengono nelle Regioni della Convergenza e sulle quali dovrebbero concentrarsi gli interventi pubblici di sostegno dell’innovazione. |
| Domande della valutazione | Come si misura nelle esperienze di riferimento il grado di successo/insuccesso di un sistema regionale di innovazione dal punto di vista delle imprese, sia a livello di input che di output (innovazioni a livello di impresa , trasferimenti di conoscenza tra enti di ricerca e imprese, circolazione dei ricercatori, trasferimenti di conoscenza tra imprese, ecc:). Si tratta in pratica di stabilire come si giudicano il grado di successo /insuccesso di questi processi e le relazioni con la competitività dei sistemi produttivi regionali. Quali sono le caratteristiche dei modelli di governance di questi modelli. Quale è il ruolo specifico dei soggetti del sistema regionale di innovazione (imprese, università, enti di interfaccia, ricercatori, PA), dei diversi strumenti di politica (incentivi, mobilità dei ricercatori, ecc), del contesto territoriale di riferimento (infrastrutture, ambiente, società, cultura, ecc.) Quali sono i punti di forza e di debolezza dei sistemi regionali di innovazione delle regioni convergenza rispetto ai modelli di riferimento Quali sono le possibili linee di intervento per ridurre le criticità, rispetto a: modello generale di governace ruolo dei diversi soggetti ruolo dei diversi strumenti di incentivazione alle imprese ruolo del territorio quali sono i fattori critici (umano, tecnico, organizzativo) che condizionano la capacità assorbitiva interna alle imprese responsabili della industrializzazione dei risultati della R&S? quali sono i fattori di contesto (esistenza di centri di competenza, qualità dei servizi di mercato, ruolo di sensibilizzazione e promozione delle associazioni imprenditoriali, le funzioni espletate dalle istituzioni pubbliche) che condizionano in termini positivi o negativi le interazioni che si instaurano tra gli attori della ricerca ed i tessuti imprenditoriali? |
| Metodologie | Indagine sui sistemi regionali di innovazione delle regioni benchmark del centro nord ed eventualmente europee: In prima approssimazione i sistemi regionali di innovazione del CN potrebbero essere quelli di Lombardia , Piemonte ed Emilia Romagna, mentre per l’Europa si potrebbe far riferimento alle politiche francesi del poli di competenza e all’esperienza di alcuni Länder tedeschi (es. Baden-Wurtemberg). L’indagine dovrebbe essere prevalentemente di desk, utilizzando i molti materiali e ricerche già disponibili e poi completata attraverso poche interviste mirate a testimoni privilegiati Si proseguirà predisponendo un’indagine sui sistemi regionali di innovazione delle regioni convergenza attraverso: utilizzo di banche dati esistenti relative all’innovazione(CIS; Istat) utilizzo di banche dati relative alle prestazioni aziendali (Aida,ecc.) utilizzo di banche dati relative al contesto territoriale (Tagliacarne, ES, ecc.) interviste dirette ad imprese metodo CATI L’indagine presso le imprese permetterà di raccogliere dai beneficiari delle informazioni sia di carattere oggettivo (basato su condizioni di partenza e dati quantitativi) sia di carattere qualitativo (percezioni e considerazioni delle imprese su strategie e risultati dell’investimento). Il questionario somministrato alle imprese potrà essere composto per argomenti. Saranno dettagliate: le domande definite e specifiche che guidano lo studio le variabili oggetto di indagine il numero e la tipologia di imprese intervistate modalità di somministrazione dei questionari alle imprese e principali quesiti sui temi trattati il metodo di analisi ed interpretazione dei dati interviste dirette approfondite a testimoni privilegiati (soggetti del sistema regionale di innovazione ,v. prima) Per le metodologie di valutazione che saranno adottate si farà riferimento anche al quadro dei Documenti disponibili per il cicli di programmazione 2000-2006 – 2007-2013 |
| Fonti informative e dati disponibili | - Le informazioni saranno desunte da due tipi di dati: i dati primari, relativi ad indagini realizzate "ad hoc" dal gruppo di analisi ed i dati secondari, ricavabili da fonti pre-esistenti. Archivi informativi esistenti e banche dati, esterni ed interni all’Amministrazione. I dati in possesso del MiSE relativamente all’intero parco progetti (finanziati e non finanziati) relativi alle programmazioni 2000-2006e 2007-2013. Indagine ISTAT sull’innovazione delle imprese Indagini sugli audit tecnologici del MIUR Dati di monitoraggio 2000-2006 e 2007-2013 Sistema RIDITT Banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) Banca dati NETVAL |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | Rapporto Relazione |
| - data di consegna | Dicembre 2012 (Rapporto - Disegno di valutazione) Settembre 2013 (Relazione Periodica n. 1) |
| - modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto |
| - data di consegna | Aprile 2014 |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Data di inizio | Dicembre 2012 |
| Data di conclusione | Aprile 2014 |
| Valutatori | Interno |
| Risorse umane impiegate |  |
| Risorse finanziarie | Da definire |
| Meccanismi di controllo della qualità | Attivazione di uno steering group che sulla base di quanto previsto nel Piano delle Valutazioni (cfr. par.2.3) interagirà con i valutatori e verificherà la rispondenza del lavoro svolto con quanto previsto dal mandato |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | I risultati dell’attività valutativa saranno presentati nell’ambito del CdS, nonché al CPV allargato del Piano delle Valutazioni. |
| Modalità per la diffusione dei risultati: | Da definire |
| strumenti da attivare | Il rapporto sarà pubblicato sul sito istituzionale dedicato al PON R&C 2007-2013. |
| target | Autorità di Gestione ed Organismo Intermedio e al loro interno, gli uffici titolari di linee di intervento. Altre Amministrazioni Comunitarie, Nazionali, Regionali titolari di programmi o iniziative nel settore della Ricerca ed Innovazione. Strutture di servizio alle imprese e di trasferimento tecnologico, associazioni imprenditoriali, altre componenti del sistema innovativo (Università ed i Centri di ricerca pubblici e privati operatori dei centri per l’innovazione tecnologica, dei distretti tecnologici, del settore finanziario). |

| Valutazione n° 8 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | Analisi e valutazione degli esiti in itinere dell’insieme integrato delle azioni ricerca in relazione alla realizzazione della complessiva strategia del PON |
| Sato di attuazione | In fase di definizione preliminare |
| Tipologia | Valutazione in itinere |
| Funzione strategica prevalente | Funzione conoscitiva Funzione di sostegno alle decisioni |
| Obiettivi perseguiti | L’Obiettivo generale del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 - concorrere alla promozione della convergenza verso lo sviluppo medio dell’UE attraverso la crescita nelle Regioni della capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l’innesco di uno sviluppo duraturo e sostenibile – viene raggiunto ponendo in essere un nucleo integrato e sinergico di azioni che, intervenendo su distinte criticità e collocandosi in differenti obiettivi specifici, rappresentano singolarmente un tassello di una strategia unitaria. La presente proposta valutativa intende verificare se e in quale misura l’insieme integrato delle azioni, afferente nello specifico all’ambito ricerca, concorra con successo alla realizzazione della strategia complessiva delineata dal Programma tesa a: introdurre mutamenti strutturali nell’economia; stimolare il riposizionamento strategico degli attori esistenti; rafforzare la qualità della ricerca e del fattore umano; potenziare le filiere dell’innovazione. La proposta prevede lo sviluppo di una attività di valutazione on going, finalizzata ad accompagnare, monitorare e valutare in itinere la realizzazione del parco progetti afferenti alle singole azioni e la coerenza dei risultati rispetto sia agli obiettivi perseguiti attraverso la policy propria dell’azione di riferimento sia alla strategia complessiva del PON. Nello specifico le azioni prese in considerazione sono Interventi di sostegno della ricerca industriale, Distretti di Alta tecnologia e relative reti, Laboratori pubblico- privati e relative reti, Rafforzamento strutturale, Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per la società dell’Informazione. L’esito dell’attività della valutazione dovrà consentire di : acquisire i risultati delle azioni intraprese al fine di accertare l’efficacia della strategia in ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati da PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (funzione conoscitiva); fornire informazioni utili per migliorare i processi attuativi e/o per aggiornare la strategia del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (funzione di sostegno alle decisioni). |

| Domande della valutazione | La valutazione on going dovrà rispondere in via prioritaria alle seguenti domande di valutazione, differenziate per ogni tipologia di azione considerata dalla presente proposta. a. Interventi di sostegno della ricerca industriale a.1 in che misura la predisposizione dei progetti è stata accompagnata da analisi di foresight tecnologico, mirate a identificare le traiettorie di sviluppo emergenti; a.2 in che misura la mobilitazione delle risorse del PON ha determinato una nuova propensione a innovare attraverso la R&S nelle imprese (soprattutto di piccola dimensione) delle Regioni della Convergenza; a.3 in che misura le innovazioni che vengono perseguite attraverso i progetti di ricerca industriale sostanziano il paradigma dell’”open innovation”, facendo perno su sinergie che originano da relazioni complesse tra attori diversi dal punto di vista settoriale, tecnologico e istituzionale; a.4 qual è il peso che assumono le c.d. “tecnologie pervasive” (ICT, nuovi materiali, nanotecnologie, ecc.) rispetto alle tecnologie di natura settoriale, e in che misura il relativo padroneggiamento e adattamento alle specificità dei diversi ambiti produttivi costituisce sempre più per le imprese un importante fattore di successo; a.5 se e in quale misura l’organizzazione del partenariato evidenzia un rafforzamento del ruolo delle PMI nel rapporto con la Grande Impresa e se i meccanismi previsti dallo strumento attuativo hanno incentivato l’affermazione delle imprese di minori dimensioni quali qualificati partner tecnologici; a.6 qual è l’entità e la qualità delle relazioni cooperative che si instaurano tra imprese e organismi scientifici e qual è il salto di qualità che si scorge sia nella formulazione che nell’implementazione dei progetti rispetto alla fenomenologia precedente; a.7 in che misura la qualità nuova delle sfide sollecita la formazione di “reti lunghe” (costruzione di alleanze e collaborazione tra partner scientifici, tecnologici e industriali appartenenti a territori distanti tra loro) in sostituzione di “reti corte”, il cui sviluppo si esaurisce in un contesto meramente regionale b. Distretti di Alta Tecnologia b.1 quale coerenza si rinviene tra le caratteristiche dell’assetto partenariale, organizzativo e scientifico del distretto e le strategie che gli attori istituzionali, scientifici ed economici coinvolti perseguono, e come tale assetto si sia evoluto in coerenza con il processo di affinamento e aggiornamento delle strategie perseguite; b.2 quali sono gli elementi qualificanti dell’attività di ricerca e sviluppo condotta e in quale misura la stessa risulta coerente con le opportunità e i fabbisogni di sviluppo competitivo espressi dai territori di riferimento; b.3 qual è il livello di adeguatezza delle azioni poste in essere e previste dal Distretto per la valorizzazione del capitale umano di elevato profilo scientifico e se, e in che modo, l’aggregazione concorre a rafforzare la capacità di attrazione di nuovi talenti, anche provenienti da contesti internazionali, nel sistema innovativo esistente nella regione di riferimento; b.4 come si configura il piano di consolidamento economico-finanziario del Distretto, e se è adeguato a garantire nel medio-lungo periodo l’auto-sostentamento dell’aggregazione pubblico-privata, anche attraverso l’acquisizione di capitali privati; b.5 se e con quali modalità il Distretto ha sviluppato una strategia di proiezione esterna, anche mediante accordi di collaborazione formalizzati con network di ricerca nazionali e internazionali; b.6 quali sono gli impatti industriali, socio-economici e occupazionali generati dalle attività implementate; b.7 se e in che modo la presenza del Distretto ha agito quale fattore di stimolo a nuovi insediamenti produttivi, aumentando l’attrattività del territorio di riferimento. c. Laboratori pubblico-privati c.1 qual è il livello di complementarietà e integrazione che si rinviene tra i partner istituzionali, scientifici ed economici del Laboratorio, e come tale assetto si è evoluto in coerenza con il processo di affinamento delle strategie perseguite; c.2 quali sono gli elementi distintivi del modello organizzativo adottato dal Laboratorio atto a garantire la governance dell’aggregazione; c.3 quali sono gli elementi qualificanti dell’attività di ricerca e sviluppo condotta e quali sono gli impatti generati dalle attività implementate in termini industriali, socio-economici e occupazionali; c.4 quali funzioni di produzione, utilizzazione e valorizzazione delle conoscenze vengono espletate dal Laboratorio e, in tali ruoli, quali raccordi e integrazioni realizza con gli altri attori operanti nel contesto territoriale di insediamento ; c.5 se e con quali modalità il Laboratorio ha sviluppato una strategia di proiezione esterna, anche mediante accordi di collaborazione formalizzati con network di ricerca nazionali e internazionali o altre forme di aggregazione pubblico-privata; c.6 se e in che modo il Laboratorio ha generato un contesto favorevole ai processi di creazione di impresa (spin off dalla ricerca) d. Rafforzamento strutturale d.1 se e in quale misura gli interventi realizzati hanno consentito l’effettivo rafforzamento della Convergenza degli operatori scientifici coinvolti nella produzione, diffusione e valorizzazione delle conoscenze, allineando il sistema della ricerca agli standard operativi internazionali; d.2 se e con quali modalità gli interventi hanno consentito di consolidare i rapporti con la struttura produttiva locale e nazionale; d.3 se e in quale misura gli interventi hanno consentito di innescare processi di innovazione territoriale, incidendo positivamente sullo sviluppo di un contesto favorevole alla crescita competitiva dei territori della Convergenza; d.4 se il potenziamento strutturale si è tradotto in un miglioramento della proiezione internazionale delle organizzazioni scientifiche, attraverso la creazione o il consolidamento della presenza in reti e infrastrutture distribuite nello Spazio Europeo della Ricerca. e. Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per la società dell’Informazione. e.1 quali esiti hanno prodotto gli interventi in ordine all’esigenza di sviluppare modelli innovativi per la soluzione di problematiche di interesse pubblico; e.2 se e secondo quali modalità, attraverso la realizzazione degli interventi, è stato innescato un processo di collaborazione tra il sistema produttivo e la Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di servizi e sistemi basati sull’applicazione di tecnologie ICT; e.3 se e in che modo gli interventi hanno contribuito a promuovere l’utilizzo evoluto delle tecnologie ICT da parte di cittadini, imprese e amministrazioni; e.4 quali sono stati gli impatti industriali, socio-economici e occupazionali generati dalle attività implementate; e.5 se e in quali termini gli interventi realizzati hanno consentito l’innesco di processi di sviluppo sostenibile nei territori della Convergenza. La valutazione in relazione alle azioni considerate nel loro complesso deve rispondere alle seguenti domande di valutazione: il complesso delle azioni in corso di realizzazione concorre efficacemente, e in quale misura, al rafforzamento e alla qualificazione dei sistemi innovativi delle Regioni della Convergenza, in termini di innalzamento della capacità di attrarre nuove imprese e produzioni orientate alla scienza e alla tecnologia, di stimolo agli investimenti volti a introdurre innovazioni radicali nell’economia, di promozione di nuovi mercati? l’insieme degli interventi in corso di realizzazione consente di sostenere l’orientamento innovativo delle imprese esistenti, sia attraverso la qualificazione del contesto in cui esse operano, sia rafforzando la loro capacità di assorbimento di conoscenze, competenze e know how di origine esterna? attraverso il complesso delle azioni in corso di realizzazione si garantisce il miglioramento della qualità dei processi di formazione del capitale umano ad elevata qualificazione e il rafforzamento della valorizzazione dei relativi talenti nei sistemi produttivi locali? il complesso delle azioni in corso di realizzazione incide positivamente sull’attitudine a cooperare tra gli attori della ricerca e gli attori imprenditoriali, al fine di sedimentare nei territori della convergenza una comune cultura orientata allo sviluppo e all’innovazione? il complesso delle azioni in corso di realizzazione consente un’efficace applicazione del principio di pari opportunità, non discriminazione e accessibilità, anche attraverso la messa in atto di azioni positive e/o l’attuazione di misure finalizzate ad agevolare la conciliazione tra vita professionale e vita familiare? in quale misura le azioni in corso di realizzazione consentono la promozione della qualità ambientale e dell’uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali, considerati fattori premianti per lo sviluppo della competitività e dell’attrattività dei territori della Convergenza? |
| --- | --- |
| Metodologie | L’esercizio di valutazione dovrà prioritariamente prevedere lo sviluppo delle seguenti attività: elaborazione di un sistema di rilevazione di indicatori di realizzazione e di risultato riferiti al complesso delle azioni; monitoraggio qualitativo dell’attuazione del parco progetti delle azioni prese in considerazione, anche attraverso la conduzione di indagini field, e analisi dei dati aggregati (di realizzazione e di risultato) riferiti al complesso degli interventi; analisi di esperienze di successo compiute al di fuori dell'obiettivo convergenza; disseminazione dei risultati e assistenza ai decision maker in merito ad eventuali rimodulazioni della strategia di intervento. |
| Fonti informative e dati disponibili | Il MIUR metterà a disposizione: il Piano delle Valutazioni della Politica Regionale unitaria 20007-2013; il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013; il Piano della Comunicazione del PON R&C; il data base dei soggetti che hanno realizzato i progetti nell’ambito delle azioni precedentemente richiamate ; la documentazione illustrativa dei progetti interessati dall’indagine valutativa. |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | n. 2 Rapporti intermedi annuali |
| - data di consegna | Da definire |
| - modalità di consegna | Da definire |
| Output finale | Rapporto finale |
| - tipologia di documento | Da definire |
| - data di consegna | Da definire |
| modalità di consegna | Da definire |
| Data di inizio | Da definire |
| Data di conclusione | Da definire |
| Valutatori | La valutazione sarà affidata a valutatori esterni mediante gara con procedura aperta ai sensi del Codice 163/06. |
| Risorse umane impiegate | Il gruppo di lavoro dovrà prevedere almeno le seguenti figure professionali: coordinatore di progetto con almeno 15 anni di esperienza nell’analisi delle politiche della ricerca e dell’innovazione; esperti senior con almeno 10 anni di esperienza nell’ambito della valutazione di politiche e interventi nel settore della ricerca scientifica, innovazione tecnologica; esperti intermedi con esperienza minima di 4 anni in materia di valutazione. |
| Risorse finanziarie | Da definire |

| Valutazione n° 9 |
| --- |
| Oggetto della valutazione | “Addizionalità e complementarietà degli strumenti di incentivazione per l’innovazione e la competitività delle imprese nelle regioni convergenza”. L’indagine è finalizzata a raccogliere, analizzare e valutare dati e informazioni sul funzionamento, in termini di addizionalità, come definita all’art. 15 del regolamento CE 1083 del 2006, e complementarietà, in termini di fondi provenienti da differenti fonti sia nazionali che regionali, degli strumenti nazionali di incentivazione per le imprese diretti a stimolare le attività di ricerca e innovazione nei territori delle regioni convergenza (programmazione 2000-2006 e 2007-2013). Il focus specifico quindi, è sulla reale capacità degli strumenti nazionali, di incentivare gli investimenti privati in Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI) per la competitività delle imprese, valutando se altrimenti avrebbero avuto luogo comunque (addizionalità), ed evidenziando il grado di complementarietà e/o overlapping (sovrapposizione) con altri strumenti regionali che si prefiggono gli stessi obiettivi di policy. |
| Sato di attuazione | In fase di definizione |
| Tipologia | Valutazione ex post 2000-2006. Valutazione di scenario |
| Funzione strategica prevalente | Funzione di sostegno alle decisioni. Funzione di disseminazione |
| Obiettivi perseguiti | Attraverso l’analisi degli strumenti di attuazione della politica di incentivazione (comunitari, nazionali e regionali) e dei dati disponibili dai programmi e dalle indagini di campo sulle imprese e sui centri di ricerca, si intende interrogarsi su: Il grado di complementarietà e/o di overlapping (sovrapposizione) tra strumenti nazionali e regionali a sostegno della ricerca e innovazione al fine di identificare criticità in termini di efficienza ed efficacia del sistema di incentivazione all’interno delle regioni convergenza Il grado di addizionalità dei singoli strumenti nazionali e/o regionali a sostegno di ricerca e innovazione oggetto di valutazione, come previsto dall’art. 15 del Regolamento generale CE 1083/2006. Se e in che misura lo strumento di incentivazione pubblico, è addizionale nei sistemi territoriali regionali non sostituendosi “alle spese strutturali, pubbliche o assimilabili dello Stato membro”. I risultati di un’analisi di benchmarck con altri sistemi di incentivazione della ricerca e dell’innovazione a livello nazionale (regioni obiettivo competitività) e internazionale per cercare di capire quali potrebbero essere le best-practice da tenere in considerazione per la prossima programmazione. Le tre diverse fenomenologie sopra indicate verranno studiate sia nelle Regioni della Convergenza che in alcune aree campione del centro-nord. |
| Domande della valutazione | Con riferimento alle tre fenomenologie oggetto di valutazione, le domande di valutazione a cui si intende dare risposta sono: Quali e quanti sono gli strumenti e le risorse regionali (regioni obiettivo convergenza) i cui obiettivi di policy sono assimilabili agli strumenti nazionali oggetto di analisi? In che misura esiste complementarietà tra gli strumenti nazionali e regionali? In che misura invece si registrano sovrapposizioni (overlapping) che incidono sull’efficienza e l’efficacia degli strumenti di incentivazione? Con riferimento all’analisi di complementarietà e/o di overlapping degli strumenti di incentivazione, esistono differenze sostanziali tra le regioni obiettivo convergenza e quelle obiettivo competitività? Quali elementi emergono dall’analisi di benchmarck con le regioni obiettivo competitività e con altri paesi europei sul tema della complementarietà e/o overlapping degli strumenti di incentivazione alle imprese sulla ricerca e l’innovazione? E’ possibile individuare dei meccanismi di riallineamento tra strumenti nazionale e regionali alle luce dell’individuazione di best-pratices? Sono rispettate le condizioni in termini di addizionalità degli interventi programmati con i diversi strumenti oggetto di valutazione? In altre parole, in che misura i singoli strumenti di incentivazione nazionali e regionali sono addizionali e non sostitutivi della spesa strutturale ordinaria dello Stato o delle Regioni? Esiste un differente comportamento settoriale e/o territoriale in termini di addizionalità? |
| Metodologie | L'analisi partirà dalla costruzione del DATASET: Identificazione degli strumenti di sostegno pubblico per le imprese ai diversi livelli territoriali (comunitario, nazionale e regionale); Identificazione dei principali strumenti di sostegno pubblico alle imprese a livello comunitario; Individuazione degli elementi discriminanti in grado di definire “profili” qualitativi confrontabili (in termini di criteri, livelli di agevolazione, tipologie di imprese, intensità tecnologica ecc.); Individuazione degli elementi discriminanti in grado di definire “profili” quantitativi confrontabili (in termini di volume dei finanziamenti, imprese coinvolte, territori interessati); L'analisi potrà essere fondata su diverse metodologie: l’elaborazione, on the desk, di tutti i data-base messi tempestivamente a disposizione dal MiSE e altre fonti utili per i dati sugli interventi regionali; classificazione OCSE/EUROSTAT che associa ai settori di attività economica delle imprese, espressi con un codice ATECO a 2 cifre, un rispettivo settore di intensità tecnologica (es. Alta,Medio-Alta, Medio-Bassa e Bassa tecnologia; confronto tra “profili” di strumenti in termini di grado di somiglianza-diversità e costruzione di una matrice logica che consenta di definire i livelli di complementarietà ed addizionalità degli strumenti analizzati; L'analisi sull’addizionalità e sulle complementarietà potrà essere basata su metodi di analisi statistica bivariata e multivariata e su tecniche di matching di tipo parametrico, mutuabile da approcci quali il propensity score matching.. L'analisi qualitativa potrà prevedere analisi di benchmark con alcune regioni del centro nord e altri paesi europei per l'individuazione di best-practice, che verranno selezionate sulla base di caratteristiche individuate, tra cui: Distribuzione territoriale Dimensioni delle imprese Struttura settoriale Caratteristiche investimento |
| Fonti informative e dati disponibili | I dati in possesso del MiSE relativamente all’intero parco progetti (finanziati e non finanziati) relativi alle programmazioni 2000-2006 e 2007-2013. Indagini dirette presso opinion leader e Autorità di gestione regionali Indagine ISTAT sull’innovazione delle imprese Indagini sugli audit tecnologici del MIUR Dati di monitoraggio 2000-2006 e 2007-2013 Indagini sulle attività di tutoraggio del MISE Banche dati IGRUE Sistema RIDITT |
| Output intermedi: |  |
| - tipologia di documento | Rapporto |
| - data di consegna | Fine Luglio 2013 |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Output finale |  |
| - tipologia di documento | Rapporto |
| - data di consegna | Fine Settembre 2013 |
| modalità di consegna | Documento cartaceo e su supporto informatico |
| Data di inizio | Maggio 2012 |
| Data di conclusione | Settembre 2013 |
| Valutatori | Interno |
| Risorse umane impiegate | Da definire |
| Risorse finanziarie | Risorse PON Ricerca 2007-2013 |
| Meccanismi di controllo della qualità | Attivazione di uno steering group che sulla base di quanto previsto nel Piano delle Valutazioni (cfr. par.2.3) interagirà con i valutatori e verificherà la rispondenza del lavoro svolto con quanto previsto dal mandato. |
| Modalità per la valorizzazione dei risultati | Da definire |
| Modalità per la diffusione dei risultati: | Da definire |
| strumenti da attivare | Da definire |
| target | Da definire |

# Footnotes

Il CIVR a tal fine ha elaborato le Linee Guida per la Valutazione della Ricerca Scientifica

VTR 2001-2003 , Relazione Finale – anno 2007

Orientamenti per l’organizzazione della valutazione della Politica Regionale: il Piano di Valutazione – Sistema Nazionale di Valutazione della Politica Regionale

Domande di valutazione: Spunti per il processo di individuazione e selezione disponibile su: http://www.dps.mef.gov.it/documentazione/docs/all/Spunti_per_percorsi_di_costruzione_di_domande_di_valutazione_2a.pdf

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Orientamenti per l’organizzazione della valutazione della politica regionale: il Piano della Valutazione, cap. 6.4.

Vedi DPS-RETENUVV, Analisi di efficacia economica e sociale dei “Contratti di programma” Relazione per il CIPE Dicembre 2006

Tale elenco sarà attualizzato in occasione dell’aggiornamento annuale del Piano delle Valutazioni.

Nel dato riportato si escludono il Responsabile del PdV e il Referente MiSE in affiancamento già preso in considerazione in elenco

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; d. Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di    sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; d. Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; d. Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; d. Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; d. Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; d. Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

a.  In fase di definizione preliminare; b. In fase di avvio; c. In corso di svolgimento; d. In fase di chiusura.

a. Valutazione ex ante; b. Valutazione in itinere, c. Valutazione ex post; d. Valutazione di scenario

Indicare due funzioni prevalenti scelte tra:  a. Funzione di apprendimento; b. Funzione conoscitiva; c. Funzione di sostegno alle decisioni; d. Funzione di orientamento ai processi di policy; e. Funzione di disseminazione; f. Funzione di accountability.

a. Interno; b. Esterno. Successivamente può essere inserita la composizione dello Steering Group.

Inserire il numero e il ruolo delle risorse interne ed esterne impiegate per la realizzazione della valutazione (es. interfaccia con il team di valutatori, supporto segretariale, etc.)

# Text boxes

- Responsabile del Piano delle Valutazioni e Rappresentante MiSE in affiancamento

- Rappresentante MIUR, anche in qualità di AdG

- Rappresentante MiSE, anche in qualità di OI

- Amministrazioni titolari per l’attuazione di Obiettivi operativi

- Referenti delle politiche ordinari/programmi/ degli strumenti finanziari

- Referente della funzione di tutela pari opportunità;

- Referente della funzione di sostenibilità ambientale;

- Rappresentante Commissione Europea

- Rappresentanti di altre amministrazioni;

- Rappresentanti del partenariato economico-sociale;

- Referenti dei Nuclei di Valutazione

- Referente UVAL

Amm.ni competenti per l’attuazione del Programmi

Responsabile del

Piano delle Valutazioni affiancato dal Referente MiSE

Gruppo di Coordinamento e di Pilotaggio della Valutazione

Supporto alla

definizione e

aggiornamento

del Piano delle Valutazioni

- Steering Group

- Valutatori

Valutazione n° 1

- Steering Group

- Valutatori

Valutazione n° 2

- Steering Group

- Valutatori

Valutazione n° 3

- Steering Group

- Valutatori

Valutazione n° …

Coordinamento del

Piano delle Valutazioni

Attività di valutazione

Elaborazione Report della Valutazione

Elaborazione Report della Valutazione

Elaborazione Report della Valutazione

Elaborazione Report della Valutazione

Valutazione ed

Analisi dei risultati

della valutazione

Diffusione dei

risultati della valutazione

Attività di indirizzo strategico e metodologico

Comitato di Sorveglianza

Presentazione del Piano delle Valutazioni

Presentazione dei risultati

della Valutazione

Attività di sorveglianza

e riprogrammazione

Comitato di Indirizzo e di Attuazione

Presentazione del Piano delle Valutazioni

Presentazione dei risultati

della Valutazione

Presidio metodologico e Coordinamento della valutazione

Analisi dei risultati ed esplicitazione di nuove domande di valutazione

Pareri sul Piano delle Valutazioni

Diffusione dei risultati

Organizzazione  delle  attività partenariali

Presentazione dei risultati

Analisi dei risultati

Aggiornamento del PdV

Definizione delle domande di valutazione

Analisi dei risultati ed esplicitazione di eventuali nuove domande di valutazione

Adozione del Piano delle Valutazioni

Promozione dell’aggiornamento del Piano delle Valutazioni

Esplicitazione di eventuali nuove domande di valutazione

Individuazione preliminare dei temi della valutazione ed esplicitazione dei fabbisogni conoscitivi

Perfezionamento del Piano delle Valutazioni

Esplicitazione dei fabbisogni conoscitivi

Attuazione del PdV e indirizzo metodologicodell’attività degli SG

Verifica di conformità e di coerenza

Supporto metodologico

Attività di Valutazione

Elaborazione dei Report della valutazione